Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. 3028H1210010

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen **„*objednatel“****)*

###### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, investiční referentka**

**a**

**ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.**

1. sídlem: Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň
2. Tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, datová schránka id.: 2fbnx7x
3. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
4. Číslo účtu: 27-4481900277/0100
5. IČ: 25229869
6. DIČ: CZ25229869

(dále jen ***„zhotovitel“****)*

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx, jednatel**

1. **Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxx, jednatel**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3028H1210010 ze dne 11.11.2021.

1. **Článek**

**Předmět smlouvy – určení díla**

1. Tímto dodatkem se mění rozsah požadovaného autorského dozoru a rozsah dodatečně požadovaných úprav PD a činností vyžádaných objednatelem nad rámec autorského dozoru. Rozsah definovaný v bodě 5 čl. II Smlouvy se mění následovně:
* závazek zhotovitele zajistit pro objednatele autorský dozor v rozsahu 30 kontrolních dnů se redukuje na 13 kontrolních dnů AD
* navyšuje se objem dodatečně vyžádaných prací dle čl. II Smlouvy, bodu 6.
1. **Článek**

**Lhůty plnění a provedení díla**

1 Dokončením prací výkonu činnosti AD, případně prací dodatečně vyžádaných objednatelem je ukončeno plnění ze smlouvy. Objednatel vyžaduje součinnost autora projektu při jednáních se zhotoviteli jednotlivých částí díla (expozice) a to i v provozní fázi, do odstranění všech nedodělků a vad. Zároveň vyžaduje zajištění součinnosti s profesemi (podzhotoviteli návrhu), které se na návrhu podílely, zejména AV techniky a osvětlení.

1. **Článek**

**Cena díla**

1. **Celková cena díla se dodatkem č. 1 nemění.** Dodatkem č. 1 dochází ke změně poměru ceny prací mezi autorským dozorem (vyjádřeným počtem kontrolních dnů na stavbě) a dodatečně vyžádanými pracemi nad rámec autorského dozoru.Jedná se o úpravu čl. VII bodu 1, odst. c) a d).

**Bilance změny je následující:**

* odpočet ceny 17ti návštěv AD v rámci kontrolních dnů, které nově nejsou požadovány, snížení ceny AD o částku ve výši 59 908 Kč bez DPH, tj. 72 489 Kč vč. DPH

**na celkovou částku za AD ve výši 45 812 Kč bez DPH, tj. 55 433 Kč včetně DPH.**

* navýšení objemu dodatečně požadovaných prací nad rámec AD o částku ve výši 59 908 Kč bez DPH, tj. 72 489 Kč vč. DPH

**na celkovou částku za dodatečně požadované práce nad ráme AD ve výši 192 900 Kč bez DPH, tj. 233 409 Kč vč. DPH.**

1. **Článek**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Českých Budějovicích dne 24. 4. 2024 V Plzni dne 29. 4. 2024

…………………………………. ………………………………….

 Objednatel Zhotovitel

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. xxxxxxxxxxxxxxx

 ředitel jednatel