D O D A T E K   č. 2

- ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele 9800221359,

- číslo smlouvy objednatele: 1028-2022-544101

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 966 745

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“)

# Předmět dodatku

- V souladu se zněním bodu 20.2, bodu 6.3.1 písm. d) smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Štěnec a ke KoPÚ Mravín jsou posuny termínů dílčích částí 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí), 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení a hlavního celku Přípravné práce.

- Důvodem pro posun termínu dílčí části 6.2.8 a hlavního celku 6.2 Přípravné práce je nutnost dořešení nesouladu druhů pozemků opětovným projednáním s odborem životního prostředí Městského úřadu Chrudim s případným dalším terénním šetřením a nutnost projednání nesouladu druhu pozemků v přírodní památce Kusá hora s odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje před vypracováním nárokových listů. Důvodem pro posun termínů dílčí části 6.3.1 a navazující dílčí části 6.3.2 je nutnost vyhotovení a zapracování inženýrsko-geologických průzkumů jako podkladu pro návrhy opatření plánů společných zařízení.

- Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Štěnec a v příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Mravín se mění termíny u následujících dílčích částí a hlavního celku takto:

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	- termín ukončení 31. 07. 2024

6.2 Přípravné práce						- termín ukončení 31. 07. 2024

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení

(vč. podčástí)						- termín ukončení 31. 01. 2025

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho

- vystavení							- termín ukončení 31. 01. 2026.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou upravené položkové výkazy činností.

- V Pardubicích dne 3.6.2024				V Chrudimi dne 31.5.2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………				………………………………

Ing. Miroslav Kučera					Mgr. Pavel Vančura

ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti

pro Pardubický kraj

……………………………….

Ing. Josef Drahokoupil

- jednatel společnosti