Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě č. 3019H1210004 ze dne 10.06.2021

**Příkazce :**

**Národní památkový ústav,** **státní příspěvková organizace**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333

Bankovní spojení : ČNB, č. účtu : 300003-60039011/0710

Zastoupen : Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

 Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

email : xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Příkazce**“)

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. - ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – referentka majetkové správy, xxxxxxxxxxxxx – investiční referent**

a

**Projekční a poradenská kancelář s.r.o.**

**zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložka č. 32121.**

IČO: 04670949, DIČ: CZ04670949

se sídlem: Bezová 89/12, 3128 00 Plzeň

bankovní spojení : Komerční banka, číslo účtu : 115-1796030217/0100

zastoupen: xxxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa:

Bezová 89/12, 318 00 Plzeň

email : xxxxxxxxxxxx, tel. : xxxxxxxxxxx

(dále jen „**Příkazník**“ nebo „koordinátor BOZP“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

10.06.2021

**příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora BOZP – při přípravě a realizaci stavby**

**akce : „NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“**

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany dne 10.06.2021 uzavřely Příkazní smlouvu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.4.2022, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 a dodatku č. 3 ze dne 30.10.2023 (dále jen „smlouva“).

**Článek II.**

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na nevhodné klimatické podmínky a nezbytnost dodržení technologických předpisů při provádění mokrých procesů byly práce na obnově oranžerie přerušeny a to do doby, kdy klimatické podmínky opět dovolily provádění prací. Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě včetně dodatku č. 1, 2, 3 se mění takto:
2. V čl. III. odst. 1) dodatku č. 3 se mění bod 2) – nové znění článku III. dle dodatku č. 3 a nově zní takto :

„Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :

* Stavební úpravy glorietu ……………………..…… dokončeno, předáno dne 30.6.2023
* **Stavební úpravy oranžerie …………………………………………..…… max do 30.9.2024**“
1. V čl. IV. odst. 1) - nové znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle dodatku č. 3 se mění bod 1.2.7 a nově zní takto:

„*Odměna za období září 2023 – listopad 2023 : … bude fakturováno v roce 2024*

 *7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

*(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )“*

1. V čl. IV. odst. 1) - nové znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle dodatku č. 3 se mění bod 1.2.8 a nově zní takto:

*„V období prosinec 2023 – březen 2024 práce na stavbě přerušeny z klimatických důvodů“*

1. V čl. IV. odst. 1) - nové znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle dodatku č. 3 se mění bod 1.2.9 a nově zní takto:

*Odměna za období duben 2024 – červen 2024 :.. bude fakturováno v roce 2024*

 *7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

*(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

1. V čl. IV. odst. 1) - nové znění odstavce – stavební úpravy oranžerie dle dodatku č. 3 se doplňuje o bod 1.2.11 a nově zní takto:

*Odměna za období červenec 2024 – září 2024 :.. bude fakturováno v roce 2024*

 *7 306,36 Kč bez DPH + 1 534,34 Kč DPH = 8 840,70 Kč s DPH*

*(slovy : osmtisícosmsetčtyřicet korun českých )*

1. V čl. IV. odst. 1.3 dodatku č. 3 se mění znění a nově zní takto :

*Přílohou dodatku č. 3 je nově upravený platební kalendář příkazce.*

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků zůstávají beze změny.

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 4 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tento dodatek č. 4 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 30. 5. 2024 …………………………………………..(podpis příkazce)/razítko/Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.ředitel NPÚ ÚPS v Českých budějovicích | V Plzni, dne 29. 5. 2024…………………………………………..(podpis příkazníka)/razítko/xxxxxxxxx – jednatelProjekční a poradenská kancelář s.r.o. |