#### Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo s názvem

**„Stavební úpravy bytu č. 2 a č. 5, Národního odboje 56,**

**Kutná Hora – Vnitřní Město“**

uzavřené dne 12. 2. 2024

### 

Objednatel: Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Bankovní spojení: ČS Kutná Hora

Číslo účtu: 27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.**

se sídlem: Benešova 316, 284 01 Kutná Hora

### zapsaná v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8094

oprávněný zástupce: Zdeněk Voseček, jednatel

IČO: 45144788

DIČ: CZ45144788

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

**1.**

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 12. 2. 2024 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: **„Stavební úpravy bytu č. 2 a č. 5, Národního odboje 56, Kutná Hora – Vnitřní Město“**.Při bourání stávajících podlah v koupelně a WC bytu č. 2 došlo

k prolomení hnilobou napadených záklopových prken. Další prohlídkou bylo zjištěno, že jsou napadeny i nosné trámy, na nichž jsou postaveny stávající příčky koupelny a WC. Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

**2.**

V důsledku změny předmětu díla – havárie podlahy - se cena díla mění tak, že se zvyšuje

o částku **88.273,77 Kč** + DPH v platné výši a celková cena díla tedy činí **1.941.784,63 Kč** + DPH v platné výši*.*

## 3.

Vzhledem k rozšíření stavebních prací není možné dokončit a předat stavbu ve  smluvním termínu 28. 6. 2024. Nový termín na dokončení a předání díla byl posunut na **31. 7. 2024.**

**4.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 2. 2024 zůstávají beze změny.

**5.**

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

Uzavření smlouvy odsouhlasila rada města usnesením č.: 438/24 ze dne 15. 5. 2024.

V Kutné Hoře dne: V Kutné Hoře dne: 31.5.2024

Zhotovitel: **Kutnohorská stavební s.r.o.** Objednatel: **Město Kutná Hora**

...........…......……………………….. ..................…………………………..

**Zdeněk Voseček Mgr. Lukáš SEIFERT**

jednatel starosta města

*Vypracoval: Pavel Procházka*

*Po věcné stránce kontrolovala: Jitka Gregorová*

*Po právní stránce kontroloval:*