Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.03.2024

uzavřený mezi

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

a

Martin Pěkník
se sídlem: Tomicova 9, Ostrava 16, 716 00
IČ: 49578430, DIČ: CZXX
bankovní spojení: XX, a.s.
číslo účtu: XX/XX
dále jen „zhotovitel“

dále též společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Dne 15.03.2024 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele ke „Zhotovení přístřešku do výběhu jaků“.

II. Změna smlouvy
Smluvní strany ujednávají, že se mění obsah článku V. (Termín plnění) odst. 1. smlouvy, a to z důvodu prodlení subdodavatele s dodáním jurtové plachty. Shora uvedený článek se mění následovně:
Článek V. odst. 1. se mění takto:
„Termín pro provedení díla, tj. pro jeho dokončení a protokolárního předání je do 31.08.2024. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dle čl. VIII. odst. 3. této smlouvy.“
Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 31.05.2024	V Ostravě dne 31.05.2024

objednatel	zhotovitel