Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy zhotovitele:** ………

**č. smlouvy objednatele: 105/2023**

Název díla:

**„VD Všechlapy - 3. uzávěr a oprava PKN spodní výpusti DN 1800“ – projektová
dokumentace DSJ (DSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**sídlo:statutární orgánoprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: | **Povodí Ohře, státní podnik**Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:**sídlo:IČO:DIČ:zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: | **VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1 49241648CZ49241648 |

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu** zjištěných nesrovnalostí ve výškovém uspořádání věžového objektu. Kontrolou nových podkladů, především záznamů z potápěčských prací vtoku do spodních výpustí byl zjištěn nesoulad v uváděných výškových kótách věžového objektu. Proto bylo provedeno nové geodetické přeměření hlavních úrovní věžového objektu, které potvrdilo, že předložené podklady nebyly správné. Zjištěné skutečnosti mají podstatný vliv na rozměry stavebních a technologických konstrukcí, tudíž nemůže být dodržen dohodnutý termín předání díla.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): **nejpozději do 31. 05. 2024**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31. 05. 2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín – předání kompletního stavebně technického průzkumu (1x tištěné + 1x elektronicky): **nejpozději do 31. 08. 2024**
2. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2xtištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31. 08. 2024**
3. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele

v Praze dne:

oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………. prokurista

VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

*za zhotovitele*

*za objednatele*