# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi:

Zhotovitelem: 	V R B K A střechy s.r.o.

Vrcovická 2517

Písek 397 01

Zastoupeným: 	jednatelem p. Lubošem Vrbkou

IČO: 28093569

##### DIČ: CZ28093569

OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16880

KB Písek 43-3645230237/0100

a

Objednatelem: 	Lesy města Písku s.r.o.

Flekačky 2641

Písek 397 01

Zastoupeným:	jednatelem Ing. Václavem Zámečníkem

IČO: 25186477

DIČ: CZ25186477

## Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - rekonstrukci střechy objektu Hájenky  Údraž, v rozsahu uvedeném v nabídce č. CN160279, (dále též jen „dílo“), a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. II této smlouvy.

Vymezení předmětu díla:

    - střešní krytina pálená TONDACH Stodo 12 režná

    - oplechování: lakovaný plech

    - okapový systém: lakovaný plech

    - laťování, folie, okna (střešní výlezy), hromosvod

## Údaje o ceně

  - Cena díla bez DPH dle čl. I. této smlouvy je stanovena na základě nabídky/rozpočtu zhotovitele, odsouhlasené objednatelem, ve výši 597 833,20 Kč.

  - DPH: jedná se o režim přenesení daňové povinnosti.

  - Pokud se objeví činnosti a dodávky nezahrnuté do rozpočtu, které se při jeho sestavování nepředpokládaly,  nebo které se teprve v průběhu provádění díla ukázaly jako nutné k provedení díla ve sjednané kvalitě a parametrech, nebo které objednatel požadoval nad rámec rozpočtu, bude cena díla upravena o cenu za tyto  práce a dodávky. Požadované změny budou sjednány vždy písemně.

  - Práce a dodávky dle cenové nabídky, které nebudou provedeny, nebudou účtovány.

## Čas plnění

Předběžný termín zahájení prací:			září 2016

Doba realizace / termín dokončení:		Do konce října  2016

Podmínkou dodržení sjednaných termínů jsou:

- stavební připravenost

- příznivé klimatické podmínky

- včasných úhrady faktur dle bodu V

## IV.        Fakturace a placení

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:

  - Objednatel uhradí zhotoviteli v průběhu realizace dílčí fakturu po dokončení etapy demontáží, položení střešní folie a zalaťování, ve výši 200 000,- Kč.

  - Po úplném dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyčíslením DPH, odečtením vyplacených záloh a dílčích plnění. Lhůta splatnosti konečné faktury je 14 dní od data vystavení faktury.

## V.       Ostatní ujednání

- Zhotovitel provede práce podle předpisů a norem, platných  v době uzavření smlouvy.

- O předání a převzetí díla se sepíše zápis mezi objednatelem a zhotovitelem.Objednatel je povinen při převzetí díla dílo řádně prohlédnout, pokud se vyskytnou zjevné vady, uvést je v zápise a se zhotovitelem dohodnout lhůtu na jejich odstranění. Zhotovitel tyto vady odstraní bezplatně

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla i s případnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými,  nebudou bránit provozu objektu.

- Objednatel není oprávněn pozastavit z konečné faktury částku  vyšší než 10% z důvodu zjištění drobných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

- Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady                           vzniklé vadným prováděním díla neprodleně již v průběhu prací.

- Za nesplnění termínu dokončení dle čl. III. této smlouvy (z důvodu na straně zhotovitele) bude účtováno smluvní penále 0,1% ceny díla za každý den prodlení.

- O dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou faktur dle bodu V. se prodlužuje termín dokončení díla; jedná-li se o zálohu splatnou před zahájením díla, posouvá se termín zahájení díla.

- Záruka za jakost se řídí prohlášením výrobců materiálů. Práva objednatele a povinnosti zhotovitele  z vadného plnění díla se řídí ust. § 2615 a násl. (vady díla) , a ust. § 2629 a násl. (vady stavby)  občanského zákoníku.

- Za každý den prodlení s úhradou faktur bude objednateli účtováno smluvní penále 0,1% z dlužné částky.

- Zhotovitel provede veškerá opatření pro ochranu odkryté střešní konstrukce před působením nepříznivých povětrnostních vlivů. Zhotovitel však při provádění díla neručí za škody způsobené živelnými katastrofami.

- Další ujednání:

V Písku dne ………………….. 2016			V Písku ……………………..2016

……………………………………..                                    ….…………………………………

Objednatel                                                                                 Zhotovitel