Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele:** 1112/2023

**č. smlouvy zhotovitele:** 59/2023

**„Pšovka v Mělníku – opevnění břehů a dna u Mountfieldu“**Projektová dokumentace DSP/DPS

**Objednatel:**

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel:**

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

**Živa Projekt s.r.o.**

Brandýská 763, 250 90 Jirny

10721517

CZ10721517

C 347249 vedená u Městského soudu v Praze

Dodatek č. 1 k SOD 1112/2023 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu koordinace se stavbou rekonstrukce mostu I/9J-017 (ul. Českolipská) a sladění technického řešení s navazující akcí „Pšovka v Mělníku - havárie pod mostem k Mountfieldu“.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP: **nejpozději do**

**30.11.2023**

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV: **nejpozději do**

**31.05.2024**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**Nové znění:**

**Termín provedení díla:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

**bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy**

1. dílčí termín – předání a převzetí GZ, STP a IGP: **nejpozději do**

**30.11.2023**

1. dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV: **nejpozději do**

**31.07.2024**

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Jirnech dne:

oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatelka společnosti

Živa Projekt s.r.o.

za zhotovitele

za objednatele