DODATEK č. 7

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

 Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 202 564, +420 602 427 670,

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz;

 prostejov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

První společník (reprezentant společnosti): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

DIČ: CZ15053695

Druhý společník (účastník společnosti): SELLA & AGRETA s.r.o.

Sídlo: T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň

DIČ: CZ25935721

Třetí společník (účastník společnosti): GEOS SILESIA s.r.o.

Sídlo: Hradecká 668/1, 746 01 Opava

DIČ: CZ28609549

Čtvrtý společník (účastník společnosti): Ing. Ivo Čevora

Sídlo: xxxxx, 746 01 Opava

IČ: 15439909

Pátý společník (účastník společnosti): Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.

Sídlo: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ27466728

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db

**Bankovní spojení:** ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(**„Zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla a u hlavního celku:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení  | ha | 978 | 980 | +2 | 600 | **+1 200** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území  | ha | 75 | 19 | -56 | 800 | **-44 800** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 170 | 230 | +60 | 550 | **+33 000** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 120 | 17 | -103 | 750 | **-77 250** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 978 | 980 | +2 | 650 | **+1 300** |
| 6.4. | Mapové dílo | ha | 978 | 980 | +2 | 250 | **+500** |

**Hodnota díla se celkově snižuje o 86 050 Kč bez DPH.**

Předmětem dodatku jsou dále **změny termínů plnění** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení  | 30.09.2024 | **15.01.2025** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.09.2025 | **15.01.2026** |

**Odůvodnění:**

Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

Důvodem pro změnu termínů plnění je skutečnost, že v průběhu zpracování návrhu KoPÚ Určice se řeší na základě dohody uzavřené mezi obcemi Určice a Seloutky změna katastrální hranice. Správní řízení v této věci vede Katastrální pracoviště Prostějov. Vzhledem k probíhajícím správním lhůtám stále není tato změna obvodu pozemkové úpravy dokončena a zapsána do katastru nemovitostí.

Dále dochází k dodatečné změně obvodu pozemkové úpravy v souvislosti s vhodnějším umístěním nově navržené polní cesty (p.č. 1490/8) a k zařazení pozemku p.č. 1267 do obvodu KoPÚ po vyřešení duplicitního vlastnictví k tomuto pozemku z iniciativy obce.

**Článek II.
Cena díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy
o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 864 400,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 500 225,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 245 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **3 429 625,00 Kč** |
| DPH 21 % | **720 221,25 Kč** |
| Celková cena Díla včetně DPH | **4 149 846,25 Kč** |

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

* 1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 6, nemění.
	2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
	v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci 05.06.2024  |  V Chrudimi 04.06.2024 |
| Za objednatele:  |  Za zhotovitele: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Mgr. Pavel Vančura,

 Ing. Josef Drahokoupil

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatelé