**D O D A T E K  č . 3**

**smlouvy o dílo na akci ,,Centrální depozitář – projektová dokumentace na rozšíření depozitáře“ ev. č. 604-20-3 ze dne 30. 1. 2020 (dále jen ,,smlouva“)**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**1. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje,** IČO 00074276, DIČ CZ00074276

 se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

 bankovní spojení: 43-6259620257/0100

 zastoupená ředitelkou pí. Ing. Martinou Kulovou

 dále jen **„objednatel“**

a

**2. SUDOP Project Plzeň a. s.,** IČO 45359148, DIČ CZ45359148

 se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

 zapsaná v obchodním rejstříku u KS Plzeň sp. zn. B 199

 bankovní spojení: 4832440277/0100

 zastoupená ředitelem MUDr. Jindřichem Sittou

 dále jen **,,zhotovitel“**

**ČÁST PRVNÍ**

**Účel a obsah dodatku**

1. V článku IV (Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění, předání díla) odst. 4.1 nově zní:
* Lhůta pro předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti o územní a stavební povolení **do 19. 3. 2021**

V ostatním se smlouva nemění.

**ČÁST DRUHÁ**

**Evidence a registrace dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru muzeum Cheb.

**ČÁST TŘETÍ**

**Závěrečná ustanovení**

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Muzeem Cheb dne 10.03.2021,
čj. MCH0200/2021.
2. Tento dodatek se vyhotovuje dvojmo, pro každou stranu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem publikace v registru smluv.

V Chebu dne: V Plzni dne:

 …………………………………………………… ………………………………………………………

 **Muzeum Cheb SUDOP Project Plzeň a. s.**

ředitelka  ředitel

 Ing. Martina Kulová MUDr. Jindřich Sitta