DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO č. 1463-2021-523101

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupený:

Ing. Jiřím Kramplem, vedoucím Pobočky Vyškov

Ing. Anitou Urbankovou, odborným radou Pobočky Vyškov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: 724 913 207 Ing. Krampl

 724 155 478 Ing. Urbanková

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

**AGERIS s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ2576992

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20, odst. 20.2 a odst. 20.3 smlouvy ze dne 1.11.2021 upravují rozsahy a termíny u níže uvedených dílčích částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

**6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**

dílčí části

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Termín se mění z 06/2024 na **09/2024**.

6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

Počet MJ (ha) se zvyšuje z 52 na **76**.

Termín se mění z 06/2024 na **09/2024**.

6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

Počet MJ (100bm) se zvyšuje z 61 na **83**.

Termín se mění z 06/2024 na **09/2024**.

6.3.1 i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

Počet MJ (100bm) se zvyšuje z 12 na **15**.

Termín se mění z 06/2024 na **09/2024**.

6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

Počet MJ (ks) se snižuje ze 3 na **2**.

Termín se mění z 06/2024 na **09/2024**.

Důvod změny počtu MJ u PSZ vyplynul z projednávání PSZ DTR se sborem zástupců a zástupci Obce Kobeřice. Důvodem pro změnu termínů je potřeba zajištění inženýrsko-geologického průzkumu. Dle čl. 6.3.1 písm. d) SoD o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu mohou být posunuty/prodlouženy termíny v souladu s čl. 2.1. SoD. Jedná se o objektivní důvody, které Zhotovitel nemohl nijak ovlivnit.

1. CENA DÍLA

Celková cena díla se **navyšuje o 22.350,00 Kč bez DPH**, tedy o 27.043,50 Kč včetně DPH.

**Tabulka v čl. 3.1** **se mění** následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 308 760,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 494 050,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 275 850,00 Kč |
| **Celková cena Díla bez DPH** | **3 078 660,00 Kč** |
| DPH 21 % | 646 518,60 Kč |
| **Celková cena Díla včetně DPH** | **3 725 178,60 Kč** |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění předešlých Dodatků, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGERIS s.r.o.**

Místo: Brno Místo: Brno

Datum: 5.6.2024 Datum: 4.6.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Renata Číhalová RNDr. Josef Glos

ředitelka KPÚ pro JmK jednatel společnosti

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek