Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 03004213223

- SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:                          Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupený: 	                    Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č.

9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

IČ:	00290629

bank. spojení:	KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „objednatel“)

- Zhotovitel:		            Atelier Fabík, s. r. o.

- Janouškova 215/20, 674 01  Třebíč

- zastoupený:                           Ing. Arnoštem Fabíkem, jednatelem společnosti

IČ:	27735761

DIČ:                                       CZ 27735761

bank. spojení:	ČSOB, a. s., č. ú. 215158884/0300

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, vložka C 55515

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu vypracování dokumentace pro provádění stavby.

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004213223  uzavřené dne 09.05.2023 takto:

V článku 5. Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílčí části díla v těchto termínech:

Příprava zakázky, vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.10.2023

Zajištění inženýrské činnosti do 29.02.2024

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a  výkazu výměr do 31.07.2024

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají      v platnosti.

- Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

- Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třebíče dne 28.05.2024 svým usnesením č. 29/12/RM/2024.

V Třebíči dne: 30.05.2024                               V Třebíči dne: 30.05.2024

Objednatel:                                                      Zhotovitel:

..............................................                         …………………………………..

Miloš Hrůza		        		 	Ing. Arnošt Fabík

místostarosta                                                    jednatel společnosti