**Dodatek č. 7**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, na **zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk** ze dne29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů **mezi smluvními stranami:**

**Objednatelem:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko

Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová +420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**Zhotovitelem:**

**M – SILNICE a.s.**

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: jwtq7ju

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1080015329/0800

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen **„zhotovitel“**)

**Smluvní strany se dohodly** oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejich dodatků č. 1 až 6, **na** níže specifikovaných **změnách v provádění díla.** Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

**Stavební objekt SO01 polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk**

* S ohledem na zvýšení nivelety komunikace doplněním štěrkové vrstvy tak, aby byla zajištěna požadovaná únosnost konstrukčních vrstev komunikace se některé pozemky staly nepřístupnými a při sjezdu na ně či výjezdu z nich by docházelo k poškozování nové asfaltové komunikace a krajnic. Po dohodě s majiteli pozemků budou provedeny obrubníky a výšková úprava po hranici pozemku pro nové sjezdy v km 0,550, 0,585, 1,05 a 1,150. U nového sjezdu v km 0,720 budou provedeny pouze nové obrubníky tak, aby při přejezdu lesní techniky nedocházelo k poškozování asfaltové komunikace. Pro přístup na pozemek ve staničení km 0,790 bude zřízen napravo nový podélný propustek se šikmými čely v celkové délce 4 m z plastových trub DN 400.
* Po technologické přestávce během zimního období a používání polní cesty MK2a došlo k částečné segregaci štěrkové vrstvy na části úseku, kde bylo provedeno navýšení ze ŠD a zanešení celé komunikace biologickým materiálem (listí, větvičky, jehličí apod.). Uvolněné větší frakce kameniva a biologický materiál je nutno před pokládkou odstranit. Z tohoto důvodu je nutno celou komunikaci vyčistit a odstraněný materiál odvézt na skládku. Současně je třeba provést opakované statické zkoušky v celém úseku po dokonalém vyschnutí pláně komunikace tak, aby se prokázala skutečná únosnost nové komunikace a mohl být stanoven další postup stavebních prací. Před pokládkou asfaltových konstrukcí komunikace bude provedeno opakované měření rovinatosti komunikace tak, aby bylo možno odstranit případné deformace. Současně s prodloužením lhůty výstavby bude nutno na stavbě déle udržovat zařízení staveniště a provést prodloužení DIO.

**Stavební objekt SO02 polní cesta MK2b v k.ú. Bahna**

* Rovněž v rámci polní cesty MK2b došlo během zimního období a používání komunikace pro obsluhu přilehlých usedlostí k částečné segregaci štěrkové vrstvy a zanešení komunikace biologickým materiálem (listí, větvičky, jehličí apod.). Uvolněné větší frakce kameniva a biologický materiál je nutno před pokládkou odstranit. Z tohoto důvodu je nutno celou komunikaci vyčistit a odstraněný materiál odvézt na skládku. Současně je třeba provést opakované statické zkoušky v celém úseku po dokonalém vyschnutí pláně komunikace tak, aby se prokázala skutečná únosnost nové komunikace a mohl být stanoven další postup stavebních prací. Před pokládkou asfaltových konstrukcí komunikace bude provedeno opakované měření rovinatosti komunikace tak, aby bylo možno odstranit případné deformace. Současně s prodloužením lhůty výstavby bude nutno na stavbě déle udržovat zařízení staveniště a provést prodloužení DIO.

Výše uvedené změny si vyžádají vícepráce na provádění stavby. Zhotovitel předložil ocenění víceprací, které odsouhlasil technický dozor stavebníka.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem **se celková cena díla navyšuje v důsledku víceprací o 264 069,68 Kč** **bez DPH** (SO 01 polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk o 229 637,08 Kč bez DPH; SO 02 polní cesta MK2b v k.ú. Bahna o 34 432,60 Kč bez DPH), tedy o 319 524,32 Kč včetně DPH**.**

**Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení citované smlouvy o dílo.**

**Čl. III odst. 4** nově zní:

Celková cena za provedení díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební objekt | Celková cena v Kč bez DPH | DPH 21 % Kč | Celková cena v Kč vč. DPH |
| SO 01 Polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk | 7 413 465,99 | 1 556 827,86 | 8 970 293,85 |
| SO 02 Polní cesta MK2b v k.ú. Bahna | 1 828 536,65 | 383 992,70 | 2 212 529,35 |
| Cena celkem | **9 242 002,64** | **1 940 820,56** | **11 182 823,20** |

**Mění se a nově zní příloha** ke smlouvě o dílo **Podrobná kalkulace ceny díla.** Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků č. 1 až 6, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek k výše citované smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy

* Soupis víceprací na polní cestě MK2a v k.ú. Rumberk
* Soupis víceprací na polní cesta MK2b v k.ú. Bahna
* Podrobná kalkulace ceny

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne: 5.6.2024 | V Hradci Králové dne: 3.6.2024 | |
|  |  | |
| …………………………………… | …………………………………… | |
| Ing. Renata Číhalová, ředitelka  Krajského pozemkového úřadu  pro Jihomoravský kraj | Ing. Zdeněk Babka,  místopředseda představenstva  M – SILNICE a.s. | |
| **Objednatel** | | **Zhotovitel** | |