Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.5.2024

**KANONA a.s.**

Antala Staška 1859/34

140 00 Praha 4

zastoupená Ondřejem Kokešem, statutárním ředitelem

IČ: 04163664, DIČ: CZ04163664

Bankovní spojení: MONETA Money bank Pelhřimov, č. účtu:225952600/0600

Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20718

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a

**Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk**

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

IČ:00196096

DIČ: CZ00196096

zastoupená: Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Rudolf Bulíček, ředitel – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: č. ú. 18938611/0100, Komerční banka Žamberk

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 712,

(dále jen „Kupující“) na straně druhé

jako smluvní strany, se dohodly na dodatku smlouvy v rozsahu č. I.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. Prodávající a kupující dne 9. 5. 2024 uzavřeli smlouvu, podle které se prodávající zavázal provézt dodávky a montáž nábytku pro kupujícího v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými ve smlouvě o dílo,
3. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2024, a to úprava termínu dodání vybraného sortimentu požadovaného zboží v rozsahu Smlouvy, vzhledem k neovlivnitelným změnám na trhu zboží od subdodavatelů.
4. **ZMĚNA TERMÍNU**

Změna termínu bude u položek uvedených níže nově stanovena takto.

Položky:

* Dodávka zakázky **vyjma lůžek, matrací a nočních stolků** bude realizována v souladu se Smlouvou od dílo ke dni **14.6.2024**
* Lůžka – budou dodána ke dni **15.7.2024**
* Matrace – budou dodány ke dni **15.7.2024**
* Noční stolky – budou dodány ke dni **15.7.2024**

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
2. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2024 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a jeden výtisk objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne …………………………… V Žamberku dne …………………………….

Za Prodávajícího: Za Kupujícího

………………………………… ……………………………………….

Ondřej Kokeš, ředitel Ing. Rudolf Bulíček, ředitel