**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence**

 **k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, která nabyla účinnosti dne 22.5.2023**

**Smluvní strany:**

**název organizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pindroch, externí spolupracovník v oblasti stavebnictví

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**název společnosti: BKarchitekti s.r.o.**

se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice

IČO: 03184439

DIČ: CZ03184439

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 22867

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a inženýrská činnost pro realizaci bezbariérového vstupu do budovy školy**“.

**Předmět Dodatku č. 2**

**Smluvní strany se dohodly na změnách termínů pro předání díla:**

* **předání dokumentace pro vydání společného povolení do 30. 06. 2024**
* **předání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 06. 2024**

**Důvodem pro změnu termínů je skutečnost, že ze strany objednatele došlo k rozšíření požadavků**

**o následující položky:**

* 1. **oddrenážování stěny uvnitř budoucího bezbariérového vstupu, která nyní sousedí se současným hlavním vchodem do budovy z Husovy třídy**
	2. **doplnění kamerového a docházkového systému**
	3. **dodatečné zateplení střechy**

**Celkový dopad Dodatku č. 2 (vícepráce a autorský dozor) představuje navýšení původní ceny díla**

**o Kč 120 400,- bez DPH, tj. Kč 145 684,- vč. DPH.**

Na základě uvedených změn dochází k úpravě **článku II. Doba plnění** Smlouvy o dílo takto:

**Původní znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
	1. **dokumentaci pro vydání společného povolení do 60 dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,**
	2. zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
	3. **řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 150 kalendářních dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.**

**Nové znění:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:
	1. **dokumentaci pro vydání společného povolení do 30. 06. 2024,**
	2. zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,
	3. **řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 06. 2024.**

**Vzhledem k rozšíření požadavků na zpracování projektové dokumentace byly zhotovitelem vyčísleny vícepráce ve výši Kč 112 000,- Kč bez DPH, tj. 135 520,- Kč vč. DPH.**

Mění se ustanovení Smlouvy o dílo týkající se ceny díla takto:

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**Článek V.**

**Cena díla**

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:
2. dokumentace pro vydání společného povolení: 133 000,00 Kč
3. inženýring a zajištění vydání společného povolení: 30 000,00 Kč
4. projektová dokumentace pro provádění stavby: 195 000,00 Kč
5. koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby: 10 000,00 Kč

**Cena bez DPH: 368 000,00 Kč**

**DPH 21 %: 77 280,00 Kč**

**Cena díla celkem včetně DPH: 445 280,00 Kč**

**Nové znění dle Dodatku č. 2:**

**Článek V.**

**Cena díla**

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:
2. dokumentace pro vydání společného povolení: 172 000,00 Kč
3. inženýring a zajištění vydání společného povolení: 40 000,00 Kč
4. projektová dokumentace pro provádění stavby: 258 000,00 Kč
5. koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby: 10 000,00 Kč

**Cena bez DPH: 480 000,00 Kč**

**DPH 21 %: 100 800,00 Kč**

**Cena díla celkem včetně DPH: 580 800,00 Kč**

**Dodatečné požadavky objednatele se dále projeví i navýšením počtu hodin autorského dozoru (navýšení o 10 hodin, tj. o Kč 8 400,- bez DPH, což je Kč 10 164,- vč. DPH) a tedy i celkové odměny za výkon autorského dozoru takto:**

**Původní znění dle Smlouvy o dílo:**

**Článek XVI.**

**Odměna za výkon autorského dozoru**

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 3**0** odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:
2. odměna: 25 200,00 Kč
3. DPH 21 %: 5 292,00 Kč
4. celková odměna vč. DPH: 30 492,00 Kč
5. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 840,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 176,40 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 1016,40 Kč. Výše odměny se může lišit v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin.
6. Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

**Nové znění dle Dodatku č. 2:**

**Článek XVI.**

**Odměna za výkon autorského dozoru**

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši **40 odpracovaných hodin** jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:
2. **odměna: 33 600,00 Kč**
3. **DPH 21 %: 7 056,00 Kč**
4. **celková odměna vč. DPH: 40 656,00 Kč**
5. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 840,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 176,40 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 1016,40 Kč. Výše odměny se může lišit v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin.
6. Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.
7. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.

**Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
5. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami obsaženými v Dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel

V Českých Budějovicích

dne 9. 11. 2023

…………………………………….

Ing. Václav Krampera

Jednatel společnosti

Objednatel

V Českých Budějovicích

dne 9. 11. 2023

…………………………………….

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy