Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí licence

k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, která nabyla účinnosti dne 22.5.2023

Smluvní strany:

název organizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

se sídlem: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Josef Pindroch, externí spolupracovník v oblasti stavebnictví

(dále jen jako „objednatel“)

a

název společnosti: BKarchitekti s.r.o.

se sídlem: Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice

IČO: 03184439

DIČ: CZ03184439

zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 22867

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr a inženýrská činnost pro realizaci bezbariérového vstupu do budovy školy“.

Předmět Dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na změnách termínů pro předání díla:

- předání dokumentace pro vydání společného povolení do 30. 06. 2024

- předání řádně provedeného čistopisu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 06. 2024

Důvodem pro změnu termínů je skutečnost, že ze strany objednatele došlo k rozšíření požadavků

o následující položky:

  - oddrenážování stěny uvnitř budoucího bezbariérového vstupu, která nyní sousedí se současným hlavním vchodem do budovy z Husovy třídy

  - doplnění kamerového a docházkového systému

  - dodatečné zateplení střechy

Celkový dopad Dodatku č. 2 (vícepráce a autorský dozor) představuje navýšení původní ceny díla

o Kč 120 400,- bez DPH, tj. Kč 145 684,- vč. DPH.

Na základě uvedených změn dochází k úpravě článku II. Doba plnění Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

  - dokumentaci pro vydání společného povolení do 60 dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti,

  - zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,

  - řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 150 kalendářních dní ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti.

Nové znění:

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech:

  - dokumentaci pro vydání společného povolení do 30. 06. 2024,

  - zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt,

  - řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (PDPS) vč. rozpočtu a slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr do 30. 06. 2024.

Vzhledem k rozšíření požadavků na zpracování projektové dokumentace byly zhotovitelem vyčísleny vícepráce ve výši Kč 112 000,- Kč bez DPH, tj. 135 520,- Kč vč. DPH.

Mění se ustanovení Smlouvy o dílo týkající se ceny díla takto:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

Článek V.

Cena díla

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

- dokumentace pro vydání společného povolení:		133 000,00 Kč

- inženýring a zajištění vydání společného povolení:	  30 000,00 Kč

- projektová dokumentace pro provádění stavby:		195 000,00 Kč

- koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby:	  10 000,00 Kč

Cena bez DPH: 						368 000,00 Kč

DPH 21 %:							  77 280,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH:				445 280,00 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Článek V.

Cena díla

- Cena za dílo je stanovena ve výši:

- dokumentace pro vydání společného povolení:		172 000,00 Kč

- inženýring a zajištění vydání společného povolení:	40 000,00 Kč

- projektová dokumentace pro provádění stavby:		258 000,00 Kč

- koordinátor bezpečnosti práce ve fázi přípravy stavby:	10 000,00 Kč

Cena bez DPH: 						480 000,00 Kč

DPH 21 %:							100 800,00 Kč

Cena díla celkem včetně DPH:				580 800,00 Kč

Dodatečné požadavky objednatele se dále projeví i navýšením počtu hodin autorského dozoru (navýšení o 10 hodin, tj. o Kč 8 400,- bez DPH, což je Kč 10 164,- vč. DPH)  a tedy i celkové odměny za výkon autorského dozoru takto:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

Článek XVI.

Odměna za výkon autorského dozoru

- Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 30 odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:

- odměna:			25 200,00 Kč

- DPH 21 %:			  5 292,00 Kč

- celková odměna vč. DPH:	30 492,00 Kč

- Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 840,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 176,40 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 1016,40 Kč. Výše odměny se může lišit v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin.

- Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Článek XVI.

Odměna za výkon autorského dozoru

- Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 40 odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:

- odměna:			33 600,00 Kč

- DPH 21 %:			  7 056,00 Kč

- celková odměna vč. DPH:	40 656,00 Kč

- Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 840,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 176,40 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 1016,40 Kč. Výše odměny se může lišit v závislosti na počtu skutečně odpracovaných hodin.

- Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

- Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

- Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami obsaženými v Dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel

V Českých Budějovicích

dne         9. 11. 2023

…………………………………….

Ing. Václav Krampera

Jednatel společnosti

Objednatel

V Českých Budějovicích

dne 9. 11. 2023

…………………………………….

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy