Harmonogram

Akce: Rekonstrukce kotelny pro nebytové prostory v objektu Blanická 187/1068 ve Staré Bělé

| Akce | Do (od předání staveniště) |
| --- | --- |
| Instalace ohřívače a zprovoznění elektro ohřevu | 2 dnů |
| Instalace a napojení kotlů na otopnou soustavu a ohřívač | 10 dnů |
| Instalace komínu, odvod spalin | 10 dnů |
| regulace | 15 dnů |
| Revize a zprovoznění díla | 20 dnů |

Rostislav Dubina