DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Název a adresa:	Region Orlicko-Třebovsko
Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupený:	Petrem Hájkem, předsedou svazku
IČ:	70939659
DIČ:	objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení:	KB a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	86-141270207/0100
dále jen Objednatel
Svazek obcí byl zaregistrován Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí dne 5.10.2001 a je veden v Registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje.

a

Zhotovitel:
Název a adresa:	TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
IČO:	47455292
DIČ:	CZ47455292
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	87 88 883/0300
dále jen Zhotovitel
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2022 smlouvu o dílo č. 2022-45 (č. smlouvy objednatele) / 2212 (č. smlouvy zhotovitele) (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavázal, že pro objednatele na základě již zpracované vyhledávací studie pro záměr stavby Cyklostezka Perná – Brandýs nad Orlicí“ zpracuje projektovou dokumentaci ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP) vč. souvisících činností. Dokumentace měla být zhotovena ve struktuře dle platných právních norem v rozsahu podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. Dokumentace byla předána/převzata dne 15.11.2023.
2. Odměna pro zhotovitele za zpracování díla sjednána ve smlouvě byla dohodou stran ze dne 23.11.2023 navýšena o nepředpokládané vícepráce v podobě nového (opakované) zpracování souvisejících dokumentací, které si nad rámec běžného zpřesňování vyžádaly vnějšími zásahy vyvolané změny řešení stavby. Zhotovitel tyto vícepráce ocenil na 120.000,- Kč bez DPH s tím, že jednotlivé položky byly vyčísleny (fakturace) takto:
Podklady (dendrologický průzkum v rozsahu pro žádost o kácení, inž. sítě, stávající objekty a zařízení apod.)	60 000,- Kč
Zpracování dokumentace DÚSP včetně tech. projednání	440 000,- Kč
Související dokumentace
- Záborový elaborát	45 000,- Kč
- Inventarizace dřevin, podklady pro žádosti o povolení kácení	60 000,- Kč
- Zemědělská příloha	15 000,- Kč
- Odnětí lesa včetně výpočtu náhrad znalcem	25.000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání společného povolení (bez poplatků)	90 000,- Kč;
1. Zhotovitel nyní u objednatele uplatnil nárok na proplacení inženýrské činnosti, neboť žádost o vydání společného povolení byla (na žádost objednatele) podána dne 15.11.2023. Současně však zhotovitel uznává, že řízení o vydání společného povolení nyní neprobíhá, protože objednatel jako žadatel v zastoupení zhotovitelem byl stavebním úřadem vyzván k doplnění chybějících podkladů. K dnešnímu dni zbývá doložit rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, které sice Krajský úřad Pardubického kraje dne 5.2.2024 vydal, ale toto z důvodu odvolání podaného spolkem Krajina a tradice, z.s. dosud nenabylo právní moci. Rozhodnutí je nyní v rámci odvolacího řízení přezkoumáváno Ministerstvem životního prostředí.
2. Současně lze důvodně předpokládat, že s ohledem na průtahy bude nutné některá stanovisko aktualizovat anebo reagovat na případné podněty stavebního úřadu tak, aby bylo možné společné povolení vydat. Tyto navazující činnosti však nejsou předmětem původní smlouvy o dílo, přesto však má objednatel na jejich poskytnutí zájem.

Článek II.
Sporná práva a povinnosti
1. S ohledem na skutečnost, že inženýrská činnost zahrnovala nejen samotné podání žádosti o společné povolení, ale i zajištění potřebných závazných stanovisek, stanovisek, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů pro sestavení žádosti o vydání společného povolení na stavební úřad, je sporné, zda v případě, že řízení o společného povolení neprobíhá, protože žadatel byl vyzván k doplnění chybějících podkladů, byla splněna podmínka pro fakturaci. K dnešnímu dni zbývá doložit rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, které sice Krajský úřad Pardubického kraje dne 5.2.2024 vydal, ale toto z důvodu odvolání podaného spolkem Krajina a tradice, z.s. dosud nenabylo právní moci.
2. Objednatel má současně zájem na poskytování inženýrských služeb, a to i po podání žádosti o vydání společného povolení, kdy lze předpokládat potřebu poskytnutí současnosti za účelem vydání společného povolení. Tyto navazující činnosti však nejsou předmětem původní smlouvy o dílo a není tak zřejmé, zda a za jakých podmínek by měly být nadále poskytovány. Zhotovitel však je k jejich poskytování připraven.

Článek III.
Prohlášení smluvní stran
1. Smluvní strany dále prohlašují, že mají i zájem na urovnání vzájemných práva a povinností dohodou.
2. Objednatel prohlašuje, že bez ohledu na skutečnost, že řízení o společného povolení neprobíhá, protože objednatel jako žadatel v zastoupení zhotovitelem byl stavebním úřadem vyzván k doplnění chybějících podkladů, zaplatí zhotoviteli odměnu za poskytnutí inženýrské činnosti dle smlouvy. K dnešnímu dni zbývá doložit rozhodnutí o povolení výjimky dle o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, které sice Krajský úřad Pardubického kraje dne 5.2.2024 vydal, ale toto z důvodu odvolání podaného spolkem Krajina a tradice, z.s. dosud nenabylo právní moci. Rozhodnutí je nyní v rámci odvolacího řízení přezkoumáváno Ministerstvem životního prostředí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že za dále uvedených podmínek objednateli poskytne nezbytnou inženýrskou činnosti tak, aby mohlo být pravomocné stavební povolení vydáno.

Článek IV.
Narovnání
S ohledem na výše uvedené smluvní strany souhlasí s narovnáním tak, že odměna za poskytnutí inženýrské činnosti bude vyplacena na základě faktury (daňového dokladu), na její vystavení zhotoviteli vzniká nárok účinností této dohody.

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele bude až do vydání pravomocného společného povolení poskytovat inženýrskou činnost, a to za odměnu ve výši 800,- Kč za hodinu bez DPH. Odměnu za poskytování inženýrské činnosti lze fakturovat měsíčně.
2. Smluvní strany potvrzují, že se i nadále jsou vázány závazky ze smlouvy.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je uzavřena elektronicky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k· řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností.

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Ústí nad Orlicí dne	V Hradci Králové dne

Petr Hájek	Ing. Jiří Faltus
předseda Regionu Orlicko-Třebovsko	jednatel společnosti