|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest | | | | | | |
|  |
| **Projekt:** | *Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest* | | | | | | |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Lokalizační a dispozičně-technická studie obratišť na labsko-vltavské vodní cestě v rámci sítě TEN-T* | | | | | | |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č.** | | **5** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | |  |  |
| **Datum vydání:** | *24.05.2024* | **A** | **~~B~~** | **~~C~~** | **~~D~~** | **~~E~~** | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** | |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *Sweco a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4* | | | | | | |  |
| *xxxx* | | | | | | |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Posun dílčích termínů plnění, posun celkového termínu plnění* | | | | | |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | | *S/ŘVC/225/P/SoD/2021* | | | | | |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *24.05.2024* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Pro dílčí část předmětu díla, tj. D. Souhrnný dokument , dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021, resp. ve smyslu Dodatku č. 4 jeho aktualizace, bylo dohodnuto dopracování studie o lokality v Mělníku a Poděbradech s tím, že je vhodné tyto lokality do materiálu zapracovat nad rámec dříve projednávaných lokalit z hlediska budoucích potřeb při výhledovém scénáři a zvýšení přepravních kapacit na labsko-vlatvské vodní cestě. Zhotovitel však neobdržel potřebná data zaměření dna pro tyto lokality. Data zajišťuje Objednatel od státního podniku Povodí Labe. Jelikož se jedná o výchozí podklad pro zapracování uvažovaných lokalit do studie, který však Zhotovitel nemá k dispozici, tak Zhotovitel žádá o prodloužení termínu na zapracování požadovaných lokalit do studie v rámci dílčí části D - Aktualizace do 30. 8. 2024.  Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.* | | | | | | | |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 | | | | | | | |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:*** *Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).* | | | | | | | |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku** *- Není relevantní.* | | | | | | | |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní* | | | | | | | |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:** | | | |  |
|  |
| *Změna má vliv na posun termínu dílčího bodu D - aktualitzace a současně celkového termínu SoD.* | | | |  |
| **Cena SoD před změnou** | | 1.270.000,- Kč | |  |
| **Cena SoD po změně** | | 1.270.000,- Kč | |  |
| **jedná se o změnu o 0 %** | | 0,- Kč | |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | |  | | | | |  |  |
| *Nebyl sjednán* | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** | |  | | | | |  |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** | | | | | | | |  |
| *Není relevantní* | | | | | | | |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :** | | | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | | |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/225/P/SoD/2021* | | | *Předpokládaný výdaj* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: D - Aktualizace* | | | *48.400,- Kč* | | | *09/2024* | |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | | | *podpis: ……………………………………..* | | |  |