Č. j.: 39428-2024-UVCR

Ev. číslo: 23/215-1

# DODATEK Č. 1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zřízení zabezpečených oblastí“

Smluvní strany

Česká republika – Úřad vlády České republiky

kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí

na základě vnitřního předpisu objednatele

se sídlem:	nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČO: 		00006599

DIČ: 		CZ00006599

bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

SECURITY TECHNOLOGIES, a.s.

kterou zastupuje:	Kamil Urbánek, MBA, ředitel

se sídlem:		Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

IČO:			44015542

DIČ:			CZ44015542

bankovní spojení:	KB a.s., účet č.: 7231410287/0100

kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 7394

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě podlimitního zadávacího řízení na stavební práce s názvem: „Zřízení zabezpečených oblastí“ uzavřely smluvní strany dne 12. 12. 2023  smlouvu o dílo č.j.: 37926/2023-UVCR-40, ev. č.: 23/215-0 (dále jen „smlouva“).

- Článek I.

Změna předmětu smlouvy

- Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy 
v čl. I a II smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku se:

- Zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny vč. položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 01 až č. 16 a dále se

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. V odst. 3 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou.

- Předmět smlouvy uvedený v čl. I a II smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 01 až 16. Realizace těchto změn je nezbytná pro řádné dokončení díla.

Článek II

Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění dle těchto změnových listů (dále 
také „ZL“)

ZL  01 – Ocelová konstrukce pod vzduchotechnické jednotky - v rozpočtu projektanta nebyly konstrukce pro uložení VZT jednotek na půdě Strakovy akademie jednotek vykázány. Změnový list řeší dopočet ceny těchto ocelových konstrukcí.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 1 je 408.939,14 Kč bez DPH, tj. 494.816,36 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 1 činí 408.939,14 Kč bez DPH, tj. 494.816,36 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  02 – Doplnění zatemňovacích prvků m. č. 199c - dodatečný požadavek v průběhu realizace.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  2 je 128.830,00 Kč bez DPH, tj. 155.884,30 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 2 činí 128.830,00 Kč bez DPH, tj. 155.884,30 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 2 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  03 – Doplnění čerpadel kondenzátu a napojení vody ke zvlhčovačům - projekt předpokládal gravitační odvod kondenzátu do některé z trubek, které ústí do prostoru půdy. Tyto vývody jsou pouze pro větrání, proto je nutné kondenzát čerpat do žlabu pro dešťové vody. Pro klimatizační jednotky v místnostech 215 a 215a nebylo možné odvést kondenzát gravitačně, bylo nutné doplnit čerpadla.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  3 je 109.459,60 Kč bez DPH, tj. 132.446,12 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 3 činí 109.459,60 Kč bez DPH, tj. 132.446,12 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 3 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  04 – Výměna koberců v místnostech 216, 215 a 215a - po vyklizení místností 216, 215 a 215a bylo konstatováno, že koberce jsou ve velmi špatném stavu. Bylo rozhodnuto, že koberce budou v rámci rekonstrukce vyměněny. Vzhledem ke specifickému režimu místností by bylo v budoucnu VELMI organizačně obtížné koberce vyměnit, proto ÚV využil stavební režim a koberce byly vyměněny.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 4 je 44.050,96 Kč bez DPH, tj. 53.301,66 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 4 činí 44.050,96 Kč bez DPH, tj. 53.301,66 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 4 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  05 – Střídání chladicích jednotek 3xToshiba - z důvodu režimu místností 215, 215a a nutnosti ochránit vybavení třetích stran významné hodnoty před vysokými teplotami, bylo navrženo doplnění střídání chodu klimatizačních jednotek a monitoring chodu všech tří klimatizačních zařízení. Vzhledem k režimovým opatřením v uvedených místnostech je vyloučen operativní servisní zásah, proto byly instalována chladící zařízení s vysoce redundantním chladícím výkonem, střídání, resp. havarijní přepínání klimatizačních jednotek je dalším bezpečnostním opatřením k ochraně instalovaného zařízení třetích stran strategického významu pro chod ÚV. ZL řeší doplnění tohoto zařízení.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  5 je 91.200,00 Kč bez DPH, tj. 110.352,00 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 5 činí 91.200,00  Kč bez DPH, tj. 110.352,00 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 5 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  06 – Silnoproud - z důvodu režimu místností 215, 215a, 216 a 236 byla preventivně zrekonstruovaná část silnoproudu. Pro budoucí obtížný vstup do těchto prostorů. Stav elektroinstalace v místnostech s mimořádnými režimovými opatřeními byl neuspokojivý, rekonstrukce byla nutná v krátkém horizontu. Vzhledem k režimu je každý další zásah mimořádně organizačně komplikovaný, vyžaduje účast dalších subjektů/služeb, proto byla z preventivních důvodů elektroinstalace rekonstruována tak, aby do prostor nebylo nutno vstupovat.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 6 je 373.167,60 Kč bez DPH, tj. 451.532,80 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 6 činí 373.167,60 Kč bez DPH, tj. 451.532,80 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 6 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  07 – Úpravy systému slaboproudu - součástí ZL je odpočet nerealizovaných prací a přípočet nových speciálních propojovacích kabelů pro zasedací místnosti. Na propojovací kabely na straně REDLINE jsou speciální bezpečnostní požadavky, doplněno v průběhu realizace.

Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  7 je 104.631,00 Kč bez DPH, tj. 126.603,51 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 7 činí 94.450,00 Kč bez DPH, tj. 114.284,50 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 7 činí 199.081,00 Kč bez DPH, tj. 240.888,01 Kč včetně DPH.

ZL  08 – Úprava podlahy v m. č. 236 - vzhledem ke zvlnění podkladové konstrukce a vzdutí podlahy bylo nutné vyrovnat vrstvy před pokládkou finální krytiny tak, aby nebyly viditelné srazy/zlomy desek a vydutí bylo vyrovnáno do roviny. Nerovnosti by byly patrné na finálním vzhledu. Výměna a vyrovnání nosné konstrukce podlahy by byly neefektivní, násobně finančně i časově náročnější. Během projekční přípravy toto nemohlo být zjištěno, zřejmé bylo po vystěhování, odstranění vrstev podlahy a nivelaci plochy. Vzhledem k tomu, že jde o jednací místnost, jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu provedení a výsledný vzhled.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 8 je 18.646,83 Kč bez DPH, tj. 22.562,66 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 8 činí 18.646,83  Kč bez DPH, tj. 22.562,66 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 8 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  09 – Odpočty SDK - nerealizované práce- v projektové dokumentaci bylo počítáno se zaklopením horní části mřížové stěny mezi místnostmi 215 a 215a. Mřížová stěna byla celá opláštěná plechem. SDK práce není potřeba realizovat.

Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 9 je 1.257,14 Kč bez DPH, tj. 1.521,14 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 9 činí 0,00  Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 9 činí 1.257,14 Kč bez DPH, tj. 1.521,14 Kč včetně DPH.

ZL  10 – Výmalby - projektová dokumentace počítala pouze s částečnou výmalbou v místnostech 236, 216, 215 a 215a. Vzhledem rozsahu kabelových rozvodů, které bylo nutné zasekat do zdiva, a ke stavu stávajících maleb, které jsou již léta vrstveny na sebe bez oškrábání, je nutné vymalovat téměř celý prostor zasažený stavebními úpravami. Malby nejdou pouze lokálně opravit i pro barevnou pestrost provedení.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 10 je 393.328,15 Kč bez DPH, tj. 475.927,06 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 10 činí 393.328,15 Kč bez DPH, tj. 475.927,06 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 10 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  11 – Trasy kabeláží - rozpočet nepočítal v s vysekáním a zapravením drážek pro kabeláže silnoproudu, strukturované kabeláže, zabezpečení a kontroly vstupů. Některé slabší zdi začaly vlivem drážkování praskat, bylo nutné je po zapravení drážek přebandážovat perlinkou s přeštukováním povrchu. Projekt předpokládal plnou cihlu na celou tloušťku, v příčkách nebyla prozděná mezera, proto byly i nestabilní, některé byly pouze na "kantnu" (na výšku cihly) - úsporná opatření stavitelů nebyla zvenku zřejmá.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 11 je 404.084,41 Kč bez DPH, tj. 488.942,14 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 11 činí 404.084,41 Kč bez DPH, tj. 488.942,14 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 11 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  12 – Změna zámků Befo za Abloy - z důvodu požadavku na doplnění pinových čteček na více dveří, než se původně předpokládalo, je nutné změnit typ zámků z Befo na Abloy. Úprava zamykacího systému byla provedena jako požadavek finálního uživatele (OVB) k zajištění maximální variability režimových opatření v rámci zóny OVB. Další dodatečné stavební úpravy jsou v rámci budoucích režimových opatření velmi komplikované, proto byl maximálně využit režim "stavby" tak, aby i v budoucnu mohla zóna OVB operativně reagovat na změny požadavků na režimová opatření. Provedení v rámci stavby je z dlouhodobého hlediska efektivní.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 12 je 274.392,00 Kč bez DPH, tj. 332.014,32 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 12 činí 321.048,00 Kč bez DPH, tj. 388.468,08 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 12 činí 46.656,00 Kč bez DPH, tj. 56.453,76 Kč včetně DPH.

ZL  13 – SDK akustická předstěna – v průběhu realizace byl vznesen požadavek na akustické "zabednění" třech propojovacích dveří. ZL řeší realizaci akustické předstěny formou kastlíku z modrého akustického sádrokartonu. Původní zákryt z desky nebyl obnoven, deska byla šroubována do zárubně. Po repasi dveří vč. zárubně se původní řešení jevilo jako neetické a neefektivní, protože poškozovalo provedenou repasi. Pro nový zákryt byly použity desky s násobně vyšší akustickou odolností, tím byly nahrazeny neodborné výplně z vaty nebo polystyrenu. Provedené řešení je výrazně šetrnější a efektivnější, po případném odstranění a propojení kanceláří nebudou truhlářské prvky poškozeny kotvením.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č.  13 je 29.451,36 Kč bez DPH, tj. 35.636,15 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 13 činí 29.451,36 Kč bez DPH, tj. 35.636,15 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 13 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  14 – Překování dveří - z důvodu certifikace a uzavření zabezpečených zón bylo po konzultaci s certifikačním orgánem nutné provést dodatečné úpravy stávajících dveří. Upravit křídla z kyvných na otevíravé v jednom směru, stabilizovat západku pro zástrč pasivního křídla, zakrýt štěrbiny ve funkční spáře dveří.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 14 je 54.349,12 Kč bez DPH, tj. 65.762,44 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 14 činí 54.349,12 Kč bez DPH, tj. 65.762,44 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 14 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  15 – Úpravy PZTS a SKV a instalační materiál - do místnosti č. 216 byl doplněn zdroj z důvodu vlastní zálohy systému PZTS kanceláří 216,215,236, do kanceláře č. 243 byla doplněna klávesnice pro ovládání systému tak, aby v kanceláři byly klávesnice od všech ústředen, byl doplněn expandér (rozšíření hlídání klimatizací v místnosti 215, 215a), byly doplněny 4 kusy čteček (původní tlačítka čteček byla velmi stará a při  zpětné instalaci se je nepodařilo zprovoznit), dále byla doplněna zelená tlačítka pro nouzové otevření dveří, kabel pro ovládání a vypínání VZT od systému EPS, kabel UTP cat6, doplněna kabeláž pro rezervu a přípravu pro případné doplnění prvků při změně režimových opatření. Doplněny skříňky na klíče - jednotný tvar do všech kanceláří.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 15 je 168.944,00 Kč bez DPH, tj. 204.422,24 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 15 činí 168.944,00 Kč bez DPH, tj. 204.422,24 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 15 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

ZL  16 – Úpravy systému SKV a grafické nadstavby – byl doplněn ovládací SW pro instalované prvky ACS. Rozšíření je nutné pro obsluhu zvýšeného počtu samozamykacích zámků.

Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 16 je 61.918,00 Kč bez DPH, tj. 74.920,78 Kč včetně DPH

- cena víceprací dle Změnového listu č. 16 činí 96.910,00 Kč bez DPH, tj. 117.261,10 Kč s DPH

- cena méněprací dle Změnového listu č. 16 činí 34.992,00 Kč bez DPH, tj. 42.340,32 Kč včetně DPH.

Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění z částky 18.150.428,00 Kč bez DPH o částku 2.454.873,03 Kč bez DPH na částku 20.605.301,03 Kč, tj 24.932.414,25 Kč včetně DPH.

## Článek III

## Změna doby plnění

- Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro dokončení stavebních prací a předání díla, ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. III smlouvy.

## Článek IV

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

- Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

- Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.

- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

| V Brně 05.06.2024 |  | V Praze dne 06.06.2024 |
| --- | --- | --- |
| za zhotovitele SECURITY TECHNOLOGIES, a.s. |  | za Českou republiku Úřad vlády České republiky |
| Kamil Urbánek, MBA, v.r. |  | Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v.r. |
| člen představenstva SECURITY TECHNOLOGIES, a.s. |  | ředitel Odboru správy nemovitostí |