SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

I.1.	Objednatel: 		Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková

organizace

se sídlem	: 		Součkova 500, 685 01 Bučovice

IČ:			00559261

DIČ:			CZ 00559261

Zastoupený:		Mgr. Jiřím Vlčkem – ředitelem školy

tel./fax:       		xxx

e-mail:       		xxx@xxx.cz

(dále jen „objednatel“)

I.2.	Zhotovitel	: 		Atelier 99 s.r.o.

se sídlem	: 		Purkyňova 99, 612 00 Brno

IČ: 			02463245

DIČ:			CZ 02463245

zapsaný:           		Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417

bankovní spojení:  	xxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:		xxx - jednatelem

tel./fax:       		xxx

e-mail:  			xxx@xxx.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět plnění

II.1.	Zhotovitel se zavazuje provést a zajistit projekční práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Stravovací zařízení Gymnázia a OA Bučovice, projektová dokumentace“ v Bučovicích.

- Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

- Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006

- Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

- Projednání s příslušnými dotčenými orgány a případně správci sítí pro zajištění dokladové části PD ke stavebnímu povolení

- Jednání se stavebním úřadem – získání stavebního povolení

- Zadávací projektová dokumentace stavby

- Vyhotovení zadávací projektové dokumentace stavby pro výběr dodavatele včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr

- Dokumentace pro provádění stavby

- Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006

Předpokládá se spojené územní a stavební řízení.

## II.2.	Předmětem plnění této smlouvy není:

- správní poplatky budou účtovány dle skutečnosti

- řešení majetkoprávních a jiných smluvních vztahů

- jakékoliv jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, dodatcích k této smlouvě nebo příslušné jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. Tyto práce musí být písemné odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

III.

Doba plnění

III.1.	Doba plnění díla dle této smlouvy se sjednává takto:

## III.1.1.		Zahájení: ode dne podpisu této smlouvy;

## III.1.2.		Ukončení: nejpozději do 20.12.2016. Ukončení plnění se rozumí předání předmětu smlouvy.

III.2	Zhotovitel není v prodlení s plnění dle této smlouvy v případě zdržení projednání na straně úřadů a správců inženýrských sítí.

III.3	Zhotovitel není v prodlení s plnění dle této smlouvy v případě zpoždění plateb dle čl. V této smlouvy. Termín dokončení se v takovém případě posunuje minimálně o dobu prodlení úhrady.

IV.

Cena

IV.1.	Celková cena za zajištění částí A – D předmětu plnění podle této smlouvy je sjednána dohodou v celkové výši:

Cena bez DPH					584.000 Kč

21% DPH					122.640 Kč

Cena celkem s DPH				706.640 Kč

IV.2.  Celková cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení

Cena bez DPH					190.000 Kč

21% DPH					39.900 Kč

Cena celkem s DPH				229.900 Kč

- Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení:

Cena bez DPH					30.000 Kč

21% DPH					6.300 Kč

Cena celkem s DPH				36.300 Kč

- Zadávací projektová dokumentace stavby

Cena bez DPH					185.000 Kč

21% DPH					38.850 Kč

Cena celkem s DPH				223.850 Kč

- Vypracování prováděcího projektové dokumentace

Cena bez DPH					179.000 Kč

21% DPH					37.590 Kč

Cena celkem s DPH				216.590 Kč

IV.3.	Cenu díla je možno upravit pouze písemným dodatkem této smlouvy o dílo.

V.

Platební podmínky

## V.1.	Zhotoviteli dále vzniká právo na úhradu ceny dílčích částí díla v následujících termínech:

### předáním části díla „A“ dle čl. II.1 na stavební úřad vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 								200.000,-Kč

### předáním části díla „B“ dle čl. II.1 na stavební úřad zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 									128.000,-Kč

### předáním části díla „C“ dle čl. II.1 objednateli vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši 									128.000,-Kč

- předáním části díla „D“ dle čl. II.1 objednateli vzniká zhotoviteli právo fakturovat cenu ve výši

128.000,-Kč

## V.2.	Příslušná část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktury“) vystavené zhotovitelem. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

VI.

Podmínky provádění díla

VI.1.	Zhotovitel bude vycházet při zpracování díla z následujícího zadání objednatele:

- Zadávací dokumentace ze dne 28. 6. 2016 pro veřejnou zakázku „Stravovací zařízení Gymnázia a OA Bučovice, projektová dokumentace“

VI.2.	V případě změn již vyprojektovaných řešení, požadované objednatelem budou práce vyvolané těmito změnami považovány za práce nad rámec této smlouvy a budou smluvními stranami specifikovány v dodatku k této smlouvě o dílo.

VI.3.	V průběhu zpracování díla je zhotovitel povinen provádět konzultace s objednatelem a závěry z těchto konzultací zapracovat do tendrové dokumentace.

VI.4.	Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracovávání díla – zejména při definování potřebných standardů technických řešení.

VI.5.	Jednotlivé části díla budou včas a řádně splněny předáním objednateli.

VI.6.	Projektová dokumentace bude objednateli předána 4 x v tištěné podobě a v digitální podobě (dwg, xls, doc a pdf) 1 x na CD/DVD.

VII.

Záruka za dílo

VII.1.	Zhotovitel zaručuje, že dílo dle čl. II. této smlouvy bude mít vlastnosti podle právních předpisů    a vlastnosti obvyklé pro dodávky tohoto druhu, a to od předání díla po úhrnnou dobu 24měsíců.

VII.2.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

VII.3.	V případě drobných vad projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele.

VIII.

Další ujednání

## VIII.1.Objednatel může uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu v případě jeho prodlení s plněním ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.

## VIII.2.V případě prodlení s úhradou faktury může zhotovitel uplatnit na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a nejméně o toto prodlení se zároveň prodlužuje i doba plnění dle čl. III této SoD.

VIII.3.Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět plnění této smlouvy - výlučně k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

VIII.4.Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti u společnosti Allianz pojišťovna a.s. s pojistným plněním minimálně 5.000.000,- Kč.

IX.

Závěrečná ustanovení

IX.1.	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků.

IX.2.  		V otázkách touto smlouvou neřešených se právní vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. v platném znění.

IX.3.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

IX.4. 	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V ……………. dne …………… 2016				V ……………. dne …………… 2016

Objednatel :                                               		       	Zhotovitel :

....................................................		                          .....................................................

Mgr. Jiří Vlček – ředitel školy					   xxx- jednatel

……………………………………							            		      xxx- jednatel

Přílohy:

- kopie certifikátu pojištění