Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  Sídlo: | statutární město Brno  Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno |
| IČO: | 449 92 785 |
| DIČ: | CZ44992785 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 111211222 / 0800 |
| Zastoupený: | JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou |
| Podpisem dodatku smlouvy pověřen: | Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

a

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:  Sídlo: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
| IČO: | 463 47 275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 5501621/0100 |
| Zastoupený: | Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva, k podpisu dodatku je na základě zmocnění ze dne 16.12.2022 oprávněn XX XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXX. |
| Zápis ve veřejném seznamu: | obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783 |
|  |  |
|  | (dále jen „Zhotovitel“) |

# I.

# Předmět dodatku

1. Smlouvou o dílo (evidenční číslo objednatele 5623055394, evidenční číslo zhotovitele SML/0315/23-1) z 16.01.2024 zavázal se Zhotovitel řádně, včas a v souladu s podmínkami této smlouvy provést pro Objednatele „Aktualizaci Městských standardů pro vodovodní síť a kanalizační zařízení“. Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy takto.
2. V článku III. Čas plnění smlouvy se v odstavci 2 mění termín Zhotovitele pro vyhotovení a předání díla v konceptu k připomínkám Objednateli z termínu 30.4.2024 na termín 30.9.2024 a článek III. Čas plnění, odst. 2 nově zní takto:

**„2. Dílo bude vyhotoveno a předáno v konceptu k připomínkám Objednateli nejpozději do 30.9.2024. Objednatel se zavazuje sdělit písemně připomínky ve lhůtě 21 dní od převzetí konceptu Díla.“**

1. V článku III. Čas plnění smlouvy se v  odstavci 3 mění termín Zhotovitele pro zhotovení, dokončení a předání díla Objednateli z 31.6.2024 na termín 31.10.2024 a článek III. Čas plnění, odst. 3 nově zní takto:

**„3. Dílo bude zhotoveno, dokončeno a předáno Objednateli nejpozději do 31.10.2024.“**

# Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
4. Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
5. Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
8. Zhotovitel podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách Zhotovitele www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: [ethics@suez.com](mailto:ethics@suez.com).
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení smlouvy tímto dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti a účinnosti.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na R9/085 schůzi konané dne 29.05.2024, jeho podpisem byl pověřen vedoucí Odboru investičního MMB.

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne | V Brně dne |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………….. | …………………………………….. |
| statutární město Brno  Ing. Tomáš Pivec, MBA  vedoucí Odboru investičního  Magistrátu města Brna | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  XXXXXX XXXXXXX  XXXXXXX XXXXXX |