|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |
|  |
| **Projekt:** | *Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Kamýk nad Vltavou* |  |
|  |
| **Projekt/stavba:** | *Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti* |  |
|  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | **POŘADOVÉ Č.** | **10** |  |
|  |
|  |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU**  | **1** |  |  |
| **Datum vydání:** | *16.05.2024* | **A** | ~~B~~ | ~~C~~ | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |  |
| **Zařazení změnového listu** |  |  |
| **NAVRHUJE:** | *PROVOD - inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem* |  |
| *xxxx* |  |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | *Změna termínů plnění bodů C-b) + c).*  |  |
|  |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** |  |  |
|  |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | **Datum zjištění změny** | *16.05.2024* |  |
| *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Práce na části díla dle smlouvy C-b) + c) inženýrská činnost nemohly být dokončeny v původním termínu z důvodu přípravy Koordinační smlouvy s Povodím Vltavy s. p. a s tím souvisejícího chybějícího vyjádření Povodí Vltavy, s.p. Na tomto stanovisku závisí rovněž dořešení souvisejících majetkoprávních vztahů. Dalším důvodem je čekání na schválení změny č. 2 územního plánu obce Kamýk nad Vltavou, která je nezbytná z důvodu souladu stavby s územním plánem. Z výše uvedených důvodů žádáme o posun termínu pro zajištění bodů C - b) + c) z termínu do 31. 05. 2024 na termín do 30. 11. 2024. V této souvislosti rovněž žádáme o posun celkového termínu plnění díla z 31. 12. 2024 na 30. 06. 2025.*  |  |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |
| ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** |  |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je posun dílčích termínů plnění.***  |  |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *-* |  |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *-* |  |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů: -**   |  |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů:** - |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -**  |  |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |  |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat: -**  |  |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky: -**  |  |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku: -** |  |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: -** |  |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám: -** |  |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší: -**  |  |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší: -**  |  |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality: -**  |  |
|  |
| **VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)** | **~~ANO~~** | **NE** | **Časový vliv na termín dokončení díla:** |  |
|  |
| *Dojde k posunu termínů plnění dílčích částí díla C-b) + c) a souvisejícímu posunu celkového termínu.* |  |
| **Cena SoD před změnou** | 1 997 200,- Kč  |  |
| **Cena SoD po změně** | 1 997 200,- Kč  |  |
| **jedná se o změnu o 0 %** | 0,- Kč  |  |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** | *Nebyl sjednán.* |  |  |
|  |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:** |  |  |  |
| *Není relevantní* |  |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)** |  |
| *Není relevantní* |  |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* |  |
| *číslo smlouvy:* *S/ŘVC/026/P/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | *Předpokládaný termín úhrady* |  |  |
| *týká se bodu: C -b) + c), D, E* | *220.000,- Kč* | *2024; 2025* |  |
| *garant smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx* | *podpis: ……………………………………..* |  |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | *podpis: ……………………………………..* |  |