|  |  |
| --- | --- |
|  | **Dodatek č. 3**  **S M L O U V Y O D Í L O**  Číslo smlouvy objednatele: **840/2022**  Číslo smlouvy zhotovitele:  **Název díla:** |

**„VT Paličský potok - Dolní Lažany - propustek“ - projektová dokumentace  
(DUSP/DPS)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** sídlo:  IČO:  DIČ: statutární orgán: | **Povodí Ohře, státní podnik**  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988  CZ70889988 |

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele: bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** sídlo: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: | **INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.** Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6 |
| IČO:  DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 26473224  CZ 26473224 |

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 84495, zápis dne 28.9.2001

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Tento dodatek je uzavírán z důvodu:** změny zadání, které je vynuceno nesouhlasným stanoviskem vlastníka pozemku s původním záměrem.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

**Původní znění:**

Předmětem zakázky je rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka v ř.km 0,050 - 0,170 (v obci Dolní Lažany).

* rámci rekonstrukce bude odstraněno stávající zatrubnění (potrubí DN 3x800) a nahrazeno novým opevněním např. konstrukcí rámů Beneš.

Úsek pod silnicí (ř.km cca 0,120 - 0,160) se předpokládá v přímém provedení bez současných zlomů.

**Nové znění:**

Předmětem zakázky je rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka v ř.km 0,050 - 0,170 (v obci Dolní Lažany).

* **úseku pod silnicí (ř.km 0,120 - 0,170) bude stávající zatrubnění (potrubí DN 3x800) nahrazeno novým opevněním např. konstrukcí rámů Beneš. Trasa bude napřímena bez současných zlomů.**

**Profil koryta na pozemku p.č. 43/1 k.ú. Dolní Lažany u Lipové bude umístěn na hranici s pozemkem silnice a bude proveden jako otevřené koryto. Koryto se předpokládá obdélníkové s kapacitou, kterou umožní místní konfigurace terénu.**

**Úsek pod obecní komunikací (p. č. 571/2) bude řešen mostním objektem. Předpokládá se dvoupolové řešení - 2 x rám Beneš s rozdílnou výškou osazení dna (eliminace zanášení objektu).**

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

**Původní znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.05.2024
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

**Nové znění:**

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: **nejpozději do 17.01.2025**
2. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

**1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)**

Čl. IV. CENA

**Původní znění:**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 300 000,00 Kč bez DPH.

**Nové znění:**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, **navyšuje se o 120 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:**

**420 000,00 Kč bez DPH**

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Původní znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100 %, tj. 33 000,- Kč bez DPH
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 267 000,- Kč, tj. 213 600,- Kč bez DPH.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 267 000,- Kč, tj. 53 400,- Kč bez DPH. Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

**Nové znění:**

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření ve výši 100 %, tj. 33 000,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno dne 21.12.2022
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 387 000,- Kč, **tj. 309 600,- Kč bez DPH**.
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 387 000,- Kč, **tj. 77 400,- Kč bez DPH.**

Stránka **3** z **4**

Dodatek č. 3 k SoD 840/2022 Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. I., Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Praze dne:

oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

*za objednatele*

……………………………………. jednatel

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. *za zhotovitele*