Čj.: NG/840/2024

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo čj. NG/246/2024**

(dále jen „**dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Národní galerie v Praze**

se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

zastoupená: Alicja Barbara Knast, generální ředitelka

bankovní spojení: XXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**David Syrovátka**

se sídlem: Nová Víska 28, Dolní Poustevna 407 82

IČ: 726 53 981

DIČ: CZ 7804222393

Bankovní spojení: XXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 19.2.2024 smlouvu o dílo čj. NG/246/2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést výrobu a montáž výstavního fundu a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „**Na Led!“**, která se bude konat od 25.4.2024 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Staroměstské nám.606/12, Praha 1. Bližší specifikace plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 2 této smlouvy – specifikace díla vč. výkazu výměr a v příloze č. 1 této smlouvy – projektová dokumentace (dále jen jako „**smlouva**“).
	2. Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba nutných úprav a rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
	3. Cena za nově požadované práce činí 86.800 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila z částky 1 281.367,- Kč bez DPH na částku 1.368.167,- Kč bez DPH.
	4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:

*„IV.*

*Cena díla*

1. *Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou celkovou cenu ve výši* ***1.368.167,- Kč bez DPH****. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“*

**Článek II.**

**Závěrečná ujednání**

2.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

2.2 Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

2.3 Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace.

2.5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alicja Barbara Knast** **David Syrovátka**

generální ředitelka NGP jednatel

**Příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich cenové kalkulace**

1. Zatemnění oken – zesílení materiálu a změna v technologii uchycení 17.000,- Kč
2. Zhotovení větracích otvorů v celé délce paneláže 20.500,- Kč
3. Tmelení, broušení a nátěr stávajícího panelu v místnosti 2.24 7.500,- Kč
4. Kruh z gumy na podlahu v lektorské části 9.800,- Kč
5. Změna v grafice a výmalbě podlahy (pásky, výroba šablon, výmalba) 28.000,- Kč
6. Zhotovení prahů k podlaze 4.000,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Celkem v Kč bez DPH 86.800,00 Kč

 Celkem cena s DPH 105.208,00 Kč