# DODATEK č. 1

k Dílčí smlouvě č. 3/24/4056/015 uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most X708, U vršovického hřbitova, U Slávie, P10; Most P593..3, Čuprova,  Čuprova - Kolčavka, P9; Most D074, Pod Kaplicí, Hálkova Radotín, P16; Most Y520, Dolnoměcholupská, Kovošrot, P15;  Most X663, Vysočanská, Estakáda Prosek, P9“

číslo smlouvy objednatele: 3/24/4056/015

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS240001

číslo Dodatku objednatele: 3/24/4056/015/1

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k Dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel”)

a

Společnost SMP – Santech alfa

vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (společník a správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 141510186/0100

zastoupena: xxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

#### II.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Dílčí smlouvě o dílo ze dne 21.2.2024 na akci: „Most D074, Pod Kaplicí, Hálkova Radotín, P16; Most Y520, Dolnoměcholupská, Kovošrot, P15“ (dále jen „Dílčí smlouva“) uzavřené k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 ze dne 19.04.2021 (dále jen „Dohoda“).

- Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektů: Most D074, Pod Kaplicí, Hálkova Radotín, P16; Most Y520, Dolnoměcholupská, Kovošrot, P15 dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.4.2024

- Z důvodu neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u objektů: Most D074, Pod Kaplicí, Hálkova Radotín, P16; Most Y520, Dolnoměcholupská, Kovošrot, P15 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u dotčených objektů P5 do 30.06.2024. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel u mostních objektů: Most D074, Pod Kaplicí, Hálkova Radotín, P16; Most Y520, Dolnoměcholupská, Kovošrot, P15 se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 30.062024 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

Celková cena díla se dodatkem č. 1 nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Dílčí smlouvy. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- Příloha č. 1 – Plná moc pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxx

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10.6.2024	V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.         Za Stavby mostů a.s.

_____________________________                                _____________________________

Ing. Josef Richtr                                                      	       xxxxxxxxxxxx na základě plné moci

místopředseda představenstva

Za Santech alfa s.r.o

_________________________________

Michal Pustějovský

jednatel