0

.TÝDEN

7.-2.6

1.TÝDEN

3.-9.06

2.TÝDEN

10.-16.6

3.TÝDEN

17-23.06

4.TÝDEN

24-30.6

5.TÝDEN

1.-7.7

6.TÝDEN

8.-14.7

7.TÝDEN

15.-21.7

8.TÝDEN

22.-28.7

9.TÝDEN

29.7-4.8

10.TÝDEN

5.-11.8

11.TÝDEN

12.-18.8

12.TÝDEN

19.-25.8

13.TÝDEN

26.-31.8

2

2

7

28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

PODEPSÁNÍ SMLOUVY

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ

PŘEDÁNÍ STAVBY INVESTOROVI

STAVEBNÍ PRÁCE

Bourací práce

Nové vyzdívky

Podlahové konstrukce

Omítky

Montáž dlažby

Montáž obkladů

Montáž PVC podlahy

Osazení výplní otvoru

Ostatní konstrukce

Dokončovací práce

Rezerva

ROZVOD PLYNU

Demontáž stávajících plynových rozvodů

Stavební práce (vybourání otvorů,drážek apod.)

Montáž nových rozvodů

Tlaková zkouška

Revize

Rezerva

VYTÁPĚNÍ

Demontáž stávajících rozvodů vytápění

Demontáž stávajících otopných těles a ventilů

Stavební práce (vybourání otvorů,drážek apod.)

Montáž nových rozvodů

Topná zkouška

Rezerva

VODOVOD

Demontáž stávajících vodovodních rozvodů

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů

Stavební práce (vybourání otvorů,drážek apod.)

Montáž nových rozvodů

Montáž zařizovacích předmětů

Tlaková zkouška potrubí

Proplach a desinfekce potrubí

Rezerva

KANALIZACE

Bourací práce

Zemní práce

Vyčerpání lapolu

Montáž potrubí

Montáž nerezových vpustí

Zkouška těsnosti

Rezerva

ELEKTROINSTALACE

Demontáž stávající elektroinstalace 1.NP

Demontáž stávající elektroinstalace 2.NP

Montáž nových rozvodů elektroinstalace 1.NP

Montáž nových rozvodů elektroinstalace 2.NP

Dokončení elektroinstalací

Montáž koncových zařízení

Odzkoušení

Revize

Rezerva

VZDUCHOTECHNIKA

Demontáž stávajícíh rozvodů VZT

Montáž VZT rozvodů

Montáž VZT jednotek

Montáž klimatizace

Kontrola rozvodů

Montáž koncových elementů

Spuštění a regulace VZT

Rezerva

Pavel

Kamenský

Digitálně podepsal

Pavel Kamenský

Datum: 2024.05.31

11:30:17 +02'00'

