# Název veřejné zakázky: J – Rekonstrukce oddělení JIP 65

# Číslo veřejné zakázky: 128/2023
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.
# obch. rejstřík: vedený Městským soudem v Praze dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459
# sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
# jednající: xxxx, ředitel ZPSB, na základě plné moci;
# xxxx, obchodní náměstek, na základě plné moci
# IČ: 281 69 522
# DIČ: CZ28169522
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/724/Lt, (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce spočívající v rekonstrukci oddělení JIP 65 (dále jen „dílo“).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1 – 25, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1, 3, 5 – 7, 9, 10, 13 – 18, 20 – 25 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na stavební práce, která není koncesí. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů 1, 3, 5 – 7, 9, 10, 13 – 18, 20 – 25 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle výše označených změnových listů jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 997 686,82 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -1 687 682,80 Kč. Hodnota změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ provedená tímto dodatkem činí 2 685 369,62 Kč bez DPH.
Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 2, 4, 8, 11, 12, 19 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Dle výše označených změnových listů jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 1 410 503,01 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě -7 092,62 Kč. Cenový nárůst související se změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ provedený tímto dodatkem činí 1 403 410,39 Kč bez DPH.

Dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy byl zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání staveniště. S ohledem na nutnost provedení víceprací popsaných na změnových listech č. 2, 4, 8, 17, 19 a 20 bylo potřeba prodloužit původně sjednanou lhůtu pro dokončení díla, a to celkem o 122 dní. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. VIII. odst. 2 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo do 272 kalendářních dnů od předání staveniště.

Cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem navyšuje o 713 414,41 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku) činí 27 516 417,41 Kč bez DPH. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:
Cena bez DPH: 27 516 417,41 Kč
DPH: 5 778 447,65 Kč
Dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů
  2. Příloha č. 2 – změnové listy č. 1 – 25
  3. Příloha č. 3 – položkový rozpočet

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 7. 6. 2024 V Brně dne 10. 6. 2024
# ................................................. ...................................................
      GEOSAN GROUP a.s.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ing. Zdeněk Jurásek	Ing. Vlastimil Vajdák
        ředitel ZPSB	ředitel
#
# .................................................
       GEOSAN GROUP a.s.
        Jaroslav Hort
# obchodní náměstek