DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rozšíření parkoviště“ ze dne 11.4.2024

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Domov PETRA Mačkov**

se sídlem: Mačkov 79, 388 01 Blatná

zastoupený: Vlasta Maroušková, ředitelka

IČO: 70871779

DIČ: CZ70871779 „Nejsme plátci DPH“

Bankovní spojení: KB, č. účtu

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn:

 Ing. František Klasna

se sídlem: Třebská 466, 261 01 Příbram

IČO: 18709052

1. **Zhotovitel: PKC mechanizace s.r.o.**

se sídlem: Bryksova 761/42, 198 00 Praha 9 - Černý most

zastoupený: Čeňkem Prokopcem, jednatelem

tel. č.:

IČO: 03359794

DIČ: CZ03359794

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 230635

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí:

**Předmět dodatku č. 1**

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2024 je změna následujících článků smlouvy.

**III. Doba plnění, místo plnění**

***Původní znění:***

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po předání staveniště zhotoviteli dle čl. VIII. této smlouvy.

Stavba bude dokončena a protokolárně předána: do **31.5.2024**

***Nové znění:***

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po předání staveniště zhotoviteli dle čl. VIII. této smlouvy.

Stavba bude dokončena a protokolárně předána: do **30.6.2024**

**IV. Cena za dílo**

***Původní znění:***

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

**Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 1 210 159,96 Kč**

Samostatně DPH 21 % 254 133,60 Kč

**Cena díla celkem včetně DPH 1 464 293,56 Kč**

***Nové znění:***

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

**Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 1 210 159,96 Kč**

Výkaz výměr – vícepráce bez DPH 99 906,48 Kč

Cena celkem bez DPH **1 310 066,44 Kč**

Samostatně DPH 21 % 275 113,96 Kč

**Cena díla celkem včetně DPH 1 585 180,40 Kč**

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 4. 202024 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení tohoto dodatku č. 1.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 Výkaz výměr - vícepráce

V Mačkově, dne

……………………………… ………………………………….

Vlasta Maroušková Čeněk Prokopec
 ředitelka jednatel