Harmonogram: 0175 Jilemnice, MMN - rekonstrukce interny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | | | | |  | 7/2024 | | | | | 8/2024 | | | | | | | 9/2024 | | | | 10/2024 | | | | |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 32 | 33 | 34 |  | 35 | | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| 01.07.2024  0175 - Jilemnice, MMN - rekonstrukce interny 29.08.2024 | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 01.07.2024 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 1 - Elektroinstalace 29.08.2024 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 08.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | D - Dodávka 26.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | M - Montáž 29.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 2 - Datové rozvody 29.08.2024 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 26.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | R-halíř - Halířové vyrovnání 26.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | D - Dodávka 29.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | M - Montáž 25.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | 05.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 3 - Medicinální rampy 29.08.2024 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 05.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | D - Dodávka 11.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 05.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | M - Montáž 29.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 4 - Výmalba a výměna podlahových krytin 29.08.2024 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 22.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV 21.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 01.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV 29.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | 29.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 5 - Protipožární dveře - 3 ks 11.08.2024 | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 29.07.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | |  | 1 - Protipožární dveře - 3 ks 11.08.2024 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |