DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek

tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Sídlo: Pobřežní 72, 186 00 Praha 8

Zástupce: Ing. Miroslav Vacek, pověřený vedením organizace

IČO: 45245801

DIČ: CZ45245801

Kontaktní osoba: XXXXXXXXX- provozně-technický náměstek

a

ZHOTOVITEL

Název: IWU s.r.o.

Sídlo: Jana Zajíce 162/21, Praha 7 - Bubeneč, 170 00

Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317

Zástupce: XXXXXXXX, jednatel

IČO: 073 95 680

DIČ: CZ 073 95 680

Bankovní spojení: 9915282/0800

Kontaktní osoba Zhotovitele:

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX Zástupce stavbyvedoucího: XXXXXXXXXXXX

(dále též jako „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2. Smluvní stran uzavřely dne 21. 12. 2022 smlouvu o dílo č. 22-127-S, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v rozšíření stávajícího hřbitova v Hostivaři (dále jen „smlouva o dílo“). Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2023 smluvní strany ujednaly, že Změnový list je považován za změnu smlouvy o dílo, a že vždy po podpisu 5-ti Změnových listů kontaktními osobami Objednatele a Zhotovitele, bude na základě dohody obou smluvních stran uzavírán sumarizační dodatek ke smlouvě, který bude podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran.
3. Od doby účinnosti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byly uzavřeny čtyři Změnové listy. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dříve, tedy již po těchto čtyřech změnových listech.
4. PŘEDMĚT DODATKU
5. Smluvní strany stvrzují, že předmět smlouvy o dílo byl upraven ve smyslu Změnového listu č. 7 ze dne 30.1.2024, č. 9 ze dne 13.5.2024, č. 12 ze dne 13.5.2024 a č. 17 ze dne

13.5.2024.

1. Celková cena díla na základě provedených změn uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nově činí: 35.578.093,49 Kč bez DPH.

Stránka 1 z 2

1. Smluvní strany v souladu s čl. II odst. 4 dodatku č. 1 smlouvy o dílo stvrzují, že upravená příloha smlouvy o dílo č. 2 Položkový rozpočet díla bude zhotovitelem připravena nejpozději ke dni předání díla.
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3. Tento dodatek je uzavřen elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ho opatří svým elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávající beze změny.
6. Smluvní strany podpisem na tomto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje bez zbytečného odkladu po jeho podpisu Objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne (datum uvedeno v el. podpisu) V Praze dne (datum uvedeno v el. podpisu)

Ing. Miroslav Vacek  
pověřený vedením organizace  
za Objednatele

Ing. XXXXXXXXX

jednatel

za Zhotovitele

Stránka 2 z 2