Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 532-2023-520202 uzavřené dne 22.5.2023 (dále jen „**Smlouva**“)
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod.

Zastoupená: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Evou Fikarovou, DiS., Pobočka Havlíčkův Brod

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727957187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEONOVA s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Nádražní 397, Havlíčkův Brod, IČO: 47472227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3087

Zastoupená: Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Vencem, ředitelem společnosti V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: 96q75v7

**Bankovní spojení:** Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2300225219/2010

DIČ: CZ47472227

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule
	* + - 1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 22. 5. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20. 7. 2023 na provedení díla s názvem: „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.  ú. Maleč u Chotěboře" (dále jen „**Dodatek**“).
2. Předmět a ÚČEL Dodatku

Dodatkem dochází ke změně osob ve smluvních záležitostech z Mgr. Silvie Hawerlandové, LLM., ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina na Ing. Janu Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod.

Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 24.5.2024 v souladu s čl. 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.

Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.8, 6.3.2, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 62 210,00 Kč bez DPH (75 274,10 Kč včetně DPH).

1. 3. Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  |  759 580,00 Kč  |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  |  144 650,00 Kč  |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH  |  157 080,00 Kč  |
| Celková cena Díla bez DPH  |  **1 061 310,00 Kč**  |
| DPH 21 %  |  222 875,10 Kč  |
| Celková cena Díla včetně DPH  |  **1 284 185,10 Kč**  |

1. Závěrečná ustanovení
	1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEONOVA s.r.o.**

Místo: Havlíčkův Brod Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 10.6.2024 Datum: 10.6.2024

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Jana Ďásková** **Ing. Jiří Venc**

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod ředitel společnosti, jednatel

Za správnost

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dita Procházková

Pobočka Havlíčkův Brod

|  |
| --- |
| **Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře** |
|   | **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 „Přípravné práce“** |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 5  | 4 000,00 | 20 000,00 | 31.7.2023 |
| Doplnění stávajícího bodového pole  | bod | 0  | 6 500,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů | ha | 119 | 3 000,00 | 357 000,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 143 | **1 760,00** | 251 680,00 | 31.8.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace ke vstupním soupisům nároků vlastníků pozemků | ha | 119 | **1 100,00** | 130 900,00 | 30.09.2024 |
| **„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč** |  |  | **759 580,00** | **30.9.2024** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů"** |  |  |
| 6.3.2 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 119 | **1 100,00** | 130 900,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.5 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | **7 700,00**  | 7 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | **4 400,00**  | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | **1 650,00**  | 1 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| **Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč** | **144 650,00** |  |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**  | ha | 119 | **1 320,00** | 157 080,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč** |  |  | **157 080,00** |  |
| **Rekapitulace kalkulace ceny** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   |   |  759 580,00 Kč  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   |   |  144 650,00 Kč  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |   |   |  157 080,00 Kč  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 061 310,00 Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   |   | 222 875,10 Kč  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  |  | **1 284 185,10 Kč** |
|   |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků. |