DODATEK č. 5

k č. SPA–2021-800-000168 (objednatele)

a č. 1571221 (zhotovitele)

ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace stavbu: Rekonstrukce ČOV Hranice

uzavřené dne 9.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva xxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva xxxxxxxxxxxxx

Zástupce při jednání ve věcech technických:xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technicko investičního oddělení

(dále jen „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: 	Ing.xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen: 	Ing.xxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen: 	Ing.xxxxxxxxxxx, ředitel divize Praha

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 27-8607360287 / 0100

IČO: 	46964371

DIČ: 	CZ46964371

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK

ke

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření vzájemné smlouvy o dílo pro projektovou a inženýrskou přípravu Rekonstrukce ČOV Hranice, včetně následně uzavřených dodatků smlouvy.

Smluvní strany se na základě dále popsaného zdůvodnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168.

V průběhu posledního kvartálu 2023 byla řádně zahájena inženýrská činnost za účelem získání všech potřebných vyjádření DOSSů a následného podání žádosti o SP. Některá vyjádření DOSSů byla vydána přes urgence Úřadů s menším či větším zpožděním. Vzhledem k tomu, že vyjádření mohou ovlivnit podmínky technického řešení, bylo zahájení dalšího projektového stupně efektivní až po získání všech vyjádření, poslední v průběhu dubna 2024.

Současně bylo Objednatelem v průběhu I. kvartálu 2024 důsledně zvažováno výškové uspořádání ČOV, a to především s důrazem na hledání optima investiční i provozní náročnosti po dokončení intenzifikace ČOV, a teprve v průběhu dubna došlo k finálnímu odsouhlasení původní výškové koncepce z předešlého projektového stupně (DSP).

Projekt DPS bude rozpracován řádově od 1.května a s předpokladem dokončení k 16.9.2024, následně bude zpracován VV+SSP+KRP k 21.10.2024. V důsledku této skutečnosti dochází k posunu termínů plnění zhotovitele dle následujícího článku.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA–2021-800-000168 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- Článek 3. Čas plnění, celý odstavec 3.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2.	Jednotlivé dílčí termíny definovaných činností:

- Zpracování aktualizované DÚR	..………………	předáno, zpracováno

- IČ - Podání žádosti o ÚR	…………………………	ÚR vydáno, v právní moci

- Zpracování DSP	…………………………………	předáno, zpracováno

- IČ – Podání žádosti o SP	…………………………	31.3.2024

- Zpracování DPS	…………………………………	16.9.2024

- Zpracování VV+SSP+KRP	…………………………	21.10.2024

U termínů inženýrské činnosti je závazným termínem podání příslušných žádostí o ÚR a SP, následně bude Zhotovitel zastupovat Objednatele na základě plné moci až do vydání povolení v právní moci se snahou bezodkladně řešit všechny činnosti, jež jsou Zhotovitel ovlivnitelné tak, aby povolení bylo dosaženo v co možná nejkratší době.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA–2021-800-000168 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 5 dotčena.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplívající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb a.s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb a.s. je oprávněna

  - bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne …………….. 				V Brně, dne …………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………………..                                                       ………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxx				     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předseda představenstva	     			        jednatel společnosti

…………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva