# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Spr 2363/2022

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen “OZ“)

**Smluvní strany:**

**Česká republika** – **Krajský soud v Plzni**

se sídlem Veleslavínova 40, PSČ 316 17 Plzeň

jejímž jménem je oprávněna činit právní úkony JUDr. Věra Oravcová, Ph.D., předsedkyně Krajského soudu v Plzni

IČO: 215694

DIČ: není plátce DPH bankovní spojení: ČNB Plzeň č.ú.: 4321311/0710

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

**a**

**METROLINE a.s.,**

se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

zastoupená: Miloslav Štěpnička

IČO: 090 57 889

DIČ: CZ090 57 889

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**smluvní strana**“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), evidované pod číslem objednatele Spr 2363/2022 ze dne 03. 04. 2024 na zhotovení díla spočívající v provedení stavebních a doprovodných prací a dodávka interiérových prvků v rámci modernizace konferenčních prostor v objektu Krajského soudu v Plzni Veleslavínova 40 Plzeň (dále jen „dílo“).

**I.**

**Předmět Dodatku**

1. Předmětem Dodatku je změna celkové ceny zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 z původní smluvené částky ve výši 2 541 000,00 Kč na novou částku ve výši 2 672 557,90 Kč, a to ve smyslu Změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly o zvýšení ceny zhotovení díla v částce 131 557,90 Kč vč. DPH.
2. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy na základě Změnového listu č. 1 - Zprávy technického dozoru stavebníka ze dne 30. 5. 2024 z důvodů v něm uvedených.
3. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu čl. IV. odst. 1 Smlouvy následujícím způsobem:

*Cena díla uvedeného v čl. II. této Smlouvy je stanovena dohodou v celkové výši:*

*cena bez DPH: 2 208 725,54 Kč*

*(slovy: dva miliony dvě stě osm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a padesát čtyři haléřů)*

*sazba DPH: 21 %*

*výše DPH: 463 832,36 Kč*

*(slovy: čtyři sta šedesát tři tisíc osm set třicet dva korun českých a třicet šest haléřů)*

***Cena celkem včetně DPH:*** *2 672 557,90 Kč*

*(slovy: dva miliony šest set sedmdesát dva tisíc pět set padesát sedm korun českých a devadesát haléřů)*

**III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek před jeho podpisem řádně projednaly, přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují smluvní strany své podpisy.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Přílohu tohoto Dodatku tvoří: Změnový list č. 1.

V Praze V Plzni

Za zhotovitele: Za objednatele:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miloslav Štěpnička |  | JUDr. Věra Oravcová, Ph.D. |
| člen správní radyMETROLINE a.s. |  | předsedkyně Krajského soudu v Plzni |
|  |  | v z. Mgr. Miloslav Sedláček |
|  |  | místopředseda Krajského soudu v Plzni |