**Dodatek č. 3 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele: 55/2016**

**č. smlouvy objednatele: 494/2016**

**Název díla:**

**VD Březová – oprava chodníků na hrázi**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

 Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

**IČ:** 253 17 628

**DIČ:** CZ25317628

**zastoupený:** Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Pavel Borek, člen představenstva

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

**manažer stavby:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění dle Změnového listu č. 3 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.6.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 3 a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se bod 2. Termín plnění díla**

Ukončení díla: původně 30.06.2017 **nově 17.07.2017**

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 10.07.2017 V Brně dne 30.06.2017

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Pavel Borek

investiční ředitel člen představenstva

Povodí Ohře, státní podnik