**DODATEK č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy dodavatel:**

**č. smlouvy objednatele: 127/2017**

**Název díla:**

**„Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásné Lípě pod Policií“**

**Projektová dokumentace**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: Mürabell s. r. o.**

se sídlem: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 28387767

DIČ: CZ28387767

zastoupená: Ing. Milanem Müllerem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 137995

Dodavatele zastupuje: Ing. Milan Müller

Doručovací adresa: K Lesu 965/6, 142 00 Praha 4 - Kamýk

mobil:

e-mail:

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.02.2017

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

Původní znění:

**Zahájení díla:** **15.02.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD): **30.06.2017**

**Ukončení díla:**  **31.07.2017**

Nové znění:

**Zahájení díla:** **15.02.2017**

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **29.09.2017**

**Ukončení díla** (předání zbylých 4 paré PD po IK)**:**  **30.10.2017**

**Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.

Chomutov, dne Praha, dne

…………………………………… ……………………………………

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Milan Müller

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik Mürabell s. r. o.