**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**I.**

**Smluvní strany**

1. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou

Sídlo: Osecká 301/2, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 61985953

DIČ:

Zastoupení: Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy

(dále jen „objednatel“)

1. Traweko 96 s.r.o.

Se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupené: Roman Koutný – jednatel společnosti

IČ: 25363751

DIČ: CZ25363751

Zapsáno ve veřejném rejstříku – spisová značka C, vložka 15481 vedená Krajským soudem v Ostravě

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 – stavební práce – Venkovní hřiště, SŠ, ZŠ a MŠ Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou.**

**V.**

**Lhůta realizace**

1. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, bude provedena změna termínu realizace díla a to z důvodu požadovaných změn Objednatele, díle následným vícepracím dochází k úpravě termínu dokončení díla: 28.6.2024.

**VI. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Dohodnutá smluvní cena:

Bez DPH Kč 1.276.578,33 Kč

21% DPH Kč 268.081,00 Kč

Zaokrouhlení Kč -0,33 Kč

Celková cena vč. DPH Kč 1.544.659,00 Kč

Nová cena – změnový rozpočet č. R-024-024-02

Cena bez DPH 194.812,55 Kč

Sazba DPH je 21% 40.910,64 Kč

**Cena za zhotovení díla včetně DPH ……………………….235.723,19 Kč**

Nová cena celkem

Cena bez DPH 1.471.390,88 Kč

DPH 21% 308.991,64 Kč

Zaokrouhlení -0,33 Kč

**Cena celkem za zhotovení díla včetně DPH 1.780.382,19 Kč**

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupce smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

**XII.**

**Přílohy**

Č. 1 – rozpočet R-024-024-02

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Lipníku nad Bečvou, dne: 5.6.2024

Za Objednatele Za Zhotovitele

……………………………………………………. ……………………………………………

Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy Roman Koutný, jednatel