DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele DP/0726/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

za technické věci zastupuje: XXXXX – investiční referent, XXXXXXX vedoucí investičního oddělení

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

CANDELA, s.r.o.

se sídlem Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

IČO:45476021

DIČ CZ45476021

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, v oddíle C, spisová značka 4956

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 801449641/0100

zastoupen Tomášem Vychodilem, jednatelem

hlavní stavbyvedoucí: Jan Auda

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

# Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 07. 03. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. objednatele DP/0726/2024/Lm, v níž se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo: „FN Brno – stavební připravenost pro instalaci regálového systému v objektu C“, včetně související činností“ (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).

Z důvodu změny rozsahu díla v průběhu jeho provádění, zejména méně práce – dodání a montáž kolejnicového systému, který bude součástí plnění dodavatele regálového systému, aby byla zabezpečená kompatibilita a více prací – rozšíření upravované plochy a doplnění dvoukřídlých dveří. Zároveň došlo k posunu termínu plnění, protože objednatel ještě nevybral dodavatele regálového systému, přičemž některé z prací je možné provést až po montáži kolejnicového systému a osazení regálového systému.

Na základě výše uvedeného důvodu, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:

# Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodli, že článek II Doba plnění se mění a mí následující znění:

            - Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti předat objednateli časový harmonogram provádění díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla vždy, když dojde ke změně nebo aktualizaci termínů plnění.

            - Dílo bude prováděno ve dvou etapách. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště každé etapy do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

            - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat etapu díla do 60 dnů ode dne převzetí staveniště.

            - Zhotovitel se zavazuje k odstranění zařízení staveniště do 5 kalendářních dnů ode dne celkového předání díla.

            - Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

            - Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to objednatele bez odkladu upozornit.

Smluvní strany se dohodli, že článek IV Cena díla odst.1 se mění a má následující znění:

- Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

              - Cena díla dle smlouvy:	1 987 207,02 Kč bez DPH

              - Hodnota dodatku č. 1	181 256,04 Kč bez DPH

- Z toho méně práce dle změnového listu č. 1	-73 800,- Kč bez DPH

- Z toho více práce dle změnového listu č. 2	255 056,04 Kč bez DPH

              - Celková cena díla:	2 168 463,06 Kč bez DPH

Změnový list č. 1 a změnový list č. 2 doplňují přílohu č. 1 smlouvy – cenová nabídka ze dne 13. 12. 2023 a stávají se součástí smlouvy jako příloha č. 1A Změnový list č. 1 a změnový list č. 2.

Smluvní strany se dohodli, že článek V Platební podmínky odst. 1 se mění a má následující znění:

- Úhrada ceny díla bude provedena po dokončení etapy a její převzetí objednatelem od zhotovitele zjišťovacím protokolem (též „zjišťovací protokol“). Úhrada bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, a bude splatná 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje.

Smluvní strany se dohodli, že článek V Platební podmínky odst. 2 se mění a má následující znění:

- Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92i a příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové povinnosti budou zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu zjišťovacího protokolu, kterým bude objednateli etapa předána zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodli, že článek V Platební podmínky odst. 8 se mění a má následující znění:

- Vystavenou fakturu společně s podepsaným zjišťovacím protokolem zasílejte na adresu fnbrno@fnbrno.cz a EO - eo-nahradniplneni@fnbrno.cz.

Smluvní strany se dohodli, že článek XVI Závěrečná ustanovení odst. 9 se mění a má následující znění:

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou

              - Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 13. 12. 2023;

              - Příloha č. 1A – změnový list č. 1 a změnový list č. 2;

              - Příloha č. 2 – Technologické a dezinfekční postupy FN Brno;

              - Příloha č. 3 – Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím;

              - Příloha č. 4 – Smluvní pokuty při porušení BOZP.

# Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- Příloha č. 1A - změnový list č. 1 a změnový list č. 2

V Brně dne	V Brně dne

_______________________	___________________

za zhotovitele 	za objednatele

CANDELA, s.r.o.	Fakultní nemocnice Brno

Tomáš Vychodil, jednatel	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel