**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o Dílo č. 243-2024-508207**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Adresa:** Husitská 2, 415 01 Teplice

**Pobočka Teplice**

**Adresa:** Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského

 pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kristýna Hrachová, odborný rada, pobočka Teplice

 Tel.: +420 xxx xxx xxx

 E-mail: k.hrachova@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**

**Sídlo:** Čepirohy 136, 434 01 Most

 zastoupený: Ing. Luďkem Šatrou, členem správní rady

 tel./fax: +420 xxx xxx xxx

 e-mail: xxxxxxxxxxxxx

 ID DS: uh5fzsd

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 tel./fax: +420 xxx xxx xxx

 e-mail: xxxxxxxxx

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

 číslo účtu: 9010321001/5500

 IČO: 44569769

 DIČ: CZ44569769 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ústí nad Labem**, oddíl **B**, vložka **221**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 (dále jen „dodatek“).

**Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Účelem dodatku je zajištění realizace schválených víceprací.
2. Předmětem dodatku je provedení kácení a mýcení stávajícího porostu dřevin při polní cestě C5 v k.ú. Radejčín a při polní cestě VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic v rozsahu větším, než je obsaženo ve vyhotovené a schválené projektové dokumentaci č. zakázky 21/033 společnosti AZ CONSULT, spol. s r.o.

**Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku**

1. Po vytýčení stavby „C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“ bylo zjištěno kácení a mýcení stávajícího porostu při polní cestě C5 na p.p.č. 1202 v k.ú. Radejčín a při polní cestě VPC4 na p.p.č. 1791 v k.ú. Habrovany u Řehlovic nad rámec výše uvedené schválené projektové dokumentace.
2. Z důvodu realizace projektovou dokumentací navrženého technického řešení napojení odvodnění VPC4 na systém odvodnění VPC3 (stávající účelová komunikace v k.ú. Habrovany u Řehlovic, která je součástí projektové dokumentace jako navrhovaná polní cesta VPC3, ale není předmětem realizace v rámci uvedené akce) vznikla potřeba mýcení a kácení stávajících dřevin také při VPC3, a to v místě napojení navrženého odvodnění VPC4 na navržený systém odvodnění VPC3 na p.p.č. 1651 v k.ú. Habrovany u Řehlovic.
3. Obě smluvní strany souhlasí s cenou uvedených víceprací, která dle předložených a odsouhlasených oceněných soupisů prací a výkazů výměr činní:

Vícepráce bez DPH činí: 791 645,64 Kč

DPH 21 % činí: 166 245,58 Kč

**Vícepráce vč. DPH činí: 957 891,22 Kč**

**Z toho:**

Vícepráce v k.ú. Radejčín bez DPH činí **682 281,78 Kč**

DPH 21 % činí  **143 279,17 Kč**

Vícepráce v k.ú. Radejčín vč. DPH činí **825 560,95 Kč**

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí **109 363,86 Kč**

DPH 21 % činí **22 966,41 Kč**

Vícepráce v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí **132 330,27** **Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

1. Tímto dodatkem se mění ustanovení **Čl. III Cena díla**, bod 4 smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **18 482 587,64 Kč**

DPH 21 % činí: **3 881 343,40 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí**: 22 363 931,04 Kč**

**Z toho:**

Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín bez DPH činí **11 633 109,78 Kč**

DPH 21 % činí  **2 442 953,05 Kč**

Cena za provedení díla v k.ú. Radejčín vč. DPH činí **14 076 062,83 Kč**

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic bez DPH činí **6 849 477,86 Kč**

DPH 21 % činí **1 438 390,35 Kč**

Cena za provedení díla v k.ú. Habrovany u Řehlovic vč. DPH činí **8 287 868,21** **Kč**

*(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024 se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
4. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Dodatek je uzavřen dle čl. XVIII Nepodstatné změny závazku smlouvy o dílo č. 243-2024-508207 ze dne 17. 4. 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| V Teplicích dne 12.06.2024 | V Čepirozích dne 12.06.2024 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Pavel Pojerředitel Krajského pozemkového úřadupro Ústecký kraj | Ing. Luděk Šatračlen správní radyREKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. |