**Dodatek č. 5**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1344-2021-523101 ze dne 7. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. ledna 2023, dodatku č. 2 ze dne 8. září 2023, dodatku č. 3 ze dne 27. září 2023 a dodatku č 4 ze dne 26. října 2023 na zhotovení návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Molenburk**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

 V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdeňkem Dingem, odborným radou pobočky Blansko

**Kontaktní údaje:**

Telefon: +420 727 956 796

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„**Objednatel**“)

a

1. Společnost právnických osob, kterou tvoří:

**DWK GEO spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem Ing. Karlem Doležalem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: rbu2m5k

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno

Číslo účtu: 19294039/0300

DIČ: CZ26943646

a

**AGERIS s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, **IČO 25576992**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „s**mluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „s**mluvní strana**“)

Na straně zhotovitele dochází k níže specifikované změně:

Číslo účtu zhotovitele DWK GEO spol. s r.o. správně zní: **192940039/0300.**

**S ohledem na výše uvedené se v citované smlouvě o dílo, ve znění jejich dodatků, mění příslušné, změnou dotčené ustanovení.**

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 15. května 2024 o posunutí termínů dokončení a předání níže specifikovaných dílčích částí díla. Dne 26. března 2024 zhotovitel požádal objednatele o poskytnutí dat IGP pro potřeby plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Molenburk. Objednatel požadovaná data objednal dne 3. dubna 2024 pod čj. SPU 129051/2024. Data IGP však dosud nebyla dodána. Z tohoto důvodu není možné dodržet termín plnění pro dílčí část 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ani následnou etapu – dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínů dokončení a předání uvedených fakturačních celků souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli kompletní dílčí části díla v těchto termínech:



**Mění se a nově zní příloha č. 1** **Položkový výkaz činností** ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha:** Položkový výkaz činností

V Brně dne: 12. 6. 2024 V Brnědne: 11. 6. 2024

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| Ing. Renata Číhalováředitelka Krajského pozemkového úřadupro Jihomoravský krajStátní pozemkový úřad | Ing. Karel Doležaljednatel společnostiDWK GEO spol. s r.o.vedoucí společník právnických osob |

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová