S M L O U V A   O   D Í L O

„Zpracování lesních hospodářských osnov na lesním hospodářském celku LHO Kroměříž – zařizovací obvod Buchlovice, kód 603 803“

Objednatel:

Město Kroměříž,

se sídlem:                  Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

jednající:	           	Mgr. Tomášem Opatrným, starostou města

IČO:			00287351

DIČ:	                       CZ00287351

bankovní spojení:      Komerční banka, pobočka Kroměříž, č. ú.: 8326340247/0100

ID datové schránky: 	bg2bfur

zástupce ve věcech technických:

e-mail:

telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

DECENNIUM CZ s.r.o.

se sídlem Synkova 433/9, Lazce, 779 00 Olomouc

IČO: 11991429             bankovní spojení: 2002084868/2010

e-mail: xxx

telefon/mobil: xxx

ID datové schránky: f9gqtf9

licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov:

č.j. KUOK 126383/2021 ze dne 21.12. 2021

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) tuto smlouvu o dílo s výše uvedeným názvem (dále jen „smlouva“):

I.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov na lesním hospodářském celku LHO Kroměříž – zařizovací obvod Buchlovice, kód 603 803“, v působnosti obce s rozšířenou působností Kroměříž (dále jen „ORP“).

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. III. smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo dohodnutou cenu v souladu a způsobem dle čl. V. smlouvy.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zhotovit ve sjednané době kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (dále také jen „LHO“) na lesním hospodářském celku (dále také jen „LHC“) LHO Kroměříž – zařizovací obvod (dále také jen „ZO“) Buchlovice, kód 603 803, s platností od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2034 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Kroměříž.

- Zařizovací obvod Kroměříž byl vymezen místně příslušným orgánem státní správy lesů, který zpracování LHO zadal.

- Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí cca 175 ha (slovy: sto sedmdesát pět hektarů).

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a vycházet z podkladů a podmínek v nich stanovených.

- V případě změny právních předpisů vztahujících se k plnění dle této smlouvy, se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě o dílo.

III.

Specifikace díla, způsob plnění

- Zařizovací obvod Kroměříž zahrnuje tato katastrální území:

| Kód katastrálního území | Název katastrálního území | Kód katastrálního území | Kód katastrálního území |
| --- | --- | --- | --- |
| 601047 | Bařice | 688029 | Lubná u Kroměříže |
| 669652 | Blišice | 705039 | Nová Dědina |
| 617628 | Cetechovice | 741507 | Roštín |
| 618161 | Cvrčovice u Zdounek | 751871 | Skržice |
| 766640 | Divoky | 757861 | Střílky |
| 655198 | Chvalnov | 759481 | Sulimov |
| 659053 | Jestřabice | 657328 | Šelešovice |
| 759473 | Karolín u Sulimova | 766666 | Těšánky |
| 669661 | Koryčany | 759490 | Vrbka u Sulimova |
| 654507 | Kostelany | 791148 | Zástřizly |
| 678180 | Kvasice | 792683 | Zdounky |
| 654515 | Lhotka u Kroměříže | 793001 | Zlámanka |
| 684881 | Lískovec |  |  |

- LHO bude zpracována podle § 25 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dalších předpisů souvisejících a prováděcích, v souladu s obsahem Informačního standardu lesního hospodářství pro LHP a LHO s platností od 1. 1. 2022. Digitální data budou vyhotovena a předána v souladu s informačním standardem lesního hospodářství, platným pro rok zpracování a prověřena v Informačním a datovém centru Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen „ÚHÚL“) v platném výměnném formátu dat LHP a LHO a s naplněním položek OLH_ID a OLH_PRAV_TIT dle podkladů poskytnutých objednatelem a podle schválené metodiky Ministerstva zemědělství v tomto rozsahu:

- 1 x všeobecná část LHO tištěná a ve formátu PDF

- 1 x hospodářská kniha LHO (podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny) tištěná a ve formátu PDF

- 1 x plochová tabulka LHO ve formátu PDF

- Lesnické mapy porostní 1:10 000 skládané foliované - 2 paré

- 1x soutisk obrysové a parcelní mapy ve formátu PDF

- 1 x numerická a grafická data LHO na elektronickém nosiči, která budou volně kopírovatelná

- Digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek prostorového rozdělení lesa na elektronickém nosiči ve formátu Excel

- Seznam nesouladu druhu pozemku (stav evidenční x stav skutečný) zjištěný při popisu porostů

- Seznam vlastníků nad 3 ha výměry

- Elektronický nosič dat s vlastnickými separáty ve formátu PDF určené k tisku

- Akceptování jednotlivých změn v průběhu zhotovení díla, a to do 31. 3. prvního roku platnosti LHO (změny v osobě vlastníka nebo druhu pozemku, tj. vynětí nebo prohlášení za les). LHO bude zpracována tak, aby zahrnovala na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se LHO zpracovává, tzn. pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodářský plán.

- V LHO nesmí být zařízeny žádné souhrnné porosty, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. LHO musí být zpracována na vlastníka, resp. na list vlastnictví.

- Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel.

- Popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje jako zařizovaný lesní majetek.

- Těžby plánované v LHO budou vycházet ze zjištěného stavu lesa a z omezení vyplývajících z lesního zákona.

- Předběžný rozsah výměry lesních pozemků zařizovaných v zařizovacím obvodu Kroměříž ve správním území obce s rozšířenou působností činí cca 175 ha; konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce zpracované LHO.

- Zpracovaná LHO bude zohledňovat požadavky vlastníků lesa v souladu s lesním zákonem, které tito vlastníci uplatní do 23.3. 2024 u Městského úřadu Kroměříž.

- LHO bude zpracována výhradně pro jednotlivé vlastníky, souhrnné porosty mohou být vytvářeny pouze s písemným souhlasem objednatele, a to jen v odůvodněných případech, pokud nebude možné provést grafickou identifikaci parcel. Do zpracování budou zařazeny i lesní pozemky, u nichž je vlastník neznámý. V případech, kdy není zřejmý vlastník pozemků v kategorii PUPFL (např. tzv. „LV 0“), budou tyto parcely zařízeny každá zvlášť.

- V průběhu zpracovávání LHO, budou zhotovitelem průběžně do 31. 12. 2024 navrhovány výjimky (velikost a šíře holé seče, lhůta pro zalesnění holin a zajištění porostů, zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech ve věku do 80 let, záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin) v případě, že jejich udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou objednatelem průběžně projednávány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zapracovat do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracovávané LHO provést.

- Zhotovitel zohlední specifika lesů zvláštního určení (položky „KATEGORIE a ZVL_STATUT) a dle příslušné kategorie navrhne hospodářská opatření v souladu s platnou legislativou.

- Zhotovitel LHO bude komunikovat a spolupracovat s dotčenými orgány a bude zajišťovat jejich stanoviska potřebná pro zpracování LHO.

IV.

Doba plnění a způsob předání díla

- Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od zahájení provádění díla až do předání kompletního díla bez vad a nedodělků.

- Smluvní strany se dohodly na těchto etapách plnění díla:

- Zahájení zpracování díla zhotovitelem – nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání digitální parcelní mapy zařizovacího obvodu s připojenou databází objednatelem

- I. etapa – zhotovitel předloží objednateli předběžnou zprávu pro základní šetření, digitalizaci základního rozdělení a provedení základního šetření - nejpozději do   31. 3. 2024

- II. etapa – zhotovitel předloží objednateli popisy porostů a návrh hospodářských opatření: nejpozději do 30. 9. 2024

- Předložení návrhu díla zhotovitelem objednateli – nejpozději do 30. 4. 2025

- Předání kompletního díla zhotovitelem objednateli – nejpozději do 30. 6. 2025

- Předání map v soutisku s okolními vlastníky zhotovitelem objednateli – nejpozději do 30 dnů od získání digitálních dat.

- Zhotovitel není v prodlení s plněním díla či jeho dílčích částí, neposkytne-li mu objednatel součinnost dle čl. VII. odstavce 4 a 5. této smlouvy po dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.

- Dílo je řádně zhotovitelem objednateli předáno a zadavatelem převzato podpisem zápisu/protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami konstatujícím, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

- V případě, že zápis/protokol o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, bude vystaveno písemné potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu/protokolu o předání a převzetí díla byly ve sjednaném termínu odstraněny.

Místem předání díla (včetně předání veškerých dokumentů) je Městský úřad Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ekologie krajiny.

V.

Cena díla

- Za zpracování díla v rozsahu určeném článkem III. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku (ha), přičemž cena za tuto měrnou jednotku je sjednána jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace smlouvy a zhotovitel potvrzuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, včetně DPH v zákonné výši.

- Sjednaná cena:

Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (tj. za měrnou jednotku 1 ha):

    - Cena bez DPH		-	Kč

    - DPH 21 %			-	Kč

    - CELKEM na 1 ha		 890,-   Kč (neplátce DPH)

    - (slovy: osm set devadesát korun)

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha zpracovávaných LHO činí ke dni podpisu smlouvy o dílo 175 ha.

- Cenu díla bude možné měnit pouze:

- při změně celkové plochy zpracovávaných LHO,

- v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

- Jakákoliv změna ceny stanovená v odstavci 2 bude vždy předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě.

- V této ceně je zahrnut rozsah a počet vyhotovení LHO podle článku III. této smlouvy.

- Případná další vyhotovení LHO bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

VI.

Platební podmínky

- Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.

- Smluvní strany sjednávají, že platba ceny díla bude v jedné splátce a to takto:

Cenu celého díla uhradí objednatel v celých korunách dle příslušné směrnice po úplném a řádném dokončení díla zhotovitelem, tj. po řádném dokončení veškerých činností v rámci plnění smlouvy zhotovitelem a předání díla objednateli.

- Fakturováno bude na základě avíza objednatele zhotoviteli o obdržení finančních prostředků od příslušného správního orgánu.

- Objednatel, jehož obecní úřad je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu zpracování LHO, které hradí stát (viz § 26 odst. 2 zákona o lesích), uhradí faktury podle dohodnutého splátkového kalendáře, který je nedílnou součástí této smlouvy – viz odst. 2 tohoto článku, do 30 dnů ode dne poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem na základě podnětu (viz § 47 odst. 4 zákona o lesích).

- Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

- Cenu za dílo uhradí zadavatel výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla řádnou a včasnou informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu nutném k řádnému a včasnému plnění díla.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto podklady:

- Digitální parcelní mapu zařizovacího obvodu s připojenou databází

- Digitální mapu bývalého LHC z IDC ÚHÚL

- Seznam parcel a vlastníků určených k zařízení

- Seznam vlastníků lesa se samostatnými LHP

- Návrh kategorizace lesů a výčet deklarovaných veřejných zájmů z oblastního plánu rozvoje lesů (ÚHÚL)

- Záměry a požadavky vlastníků lesa a dalších subjektů v ZO

- Oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy

- Případné další doklady po vzájemné písemné domluvě (např. aktuální typologická mapa, mapa pásem ohrožení imisemi, atd.)

- Objednatel se zavazuje bezodkladně, nejpozději do 10 kalendářních dnů písemně informovat zhotovitele o skutečnosti, že mu byly příslušnými správními orgány poukázány finanční prostředky na úhradu zpracování LHO.

- V případě, že zhotovitel plní část díla prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), odpovídá zhotovitel objednateli, jako by plnil sám.

VIII.

Kontrola díla

Kontroly prováděné objednatelem:

- Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou kontrolních dnů, a to v rozsahu maximálně 3 kontrolních dnů v průběhu roku 2024.

- Termín kontrolního dne a místo jeho konání dohodne objednatel se zhotovitelem nejméně 3 dny před předpokládaným datem kontroly.

- Osobou oprávněnou k provádění kontrol je objednatel, případně ÚHÚL v zastoupení objednatele.

- Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis.

- Při provádění kontrol se mj. postupuje podle „Souboru kontrolních atributů LHO“, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 k této smlouvě.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje za dílo záruku po celou dobu jeho platnosti dle čl. II. odst. 2 smlouvy, tj. do 31. 12. 2034 (dále jen „záruční doba“). Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo v souladu s platnou právní úpravou, vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, stanovené závaznými ustanoveními harmonizovaných technických norem (platný Informační standard lesního hospodářství, Soubor kontrolních atributů LHO). Po této době odpovídá zhotovitel objednateli za takové vady díla, které prokazují porušení právních předpisů platných v době zpracování LHO.

- Oznámení vady díla (nebo jeho části) je objednatel povinen učinit písemně s výčtem a popisem reklamovaných vad a se stanovením lhůty k jejich odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje vadu díla (nebo jeho části) odstranit na své náklady neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení písemného oznámení o vadě. V případě, že je nutné pro odstranění vady díla nebo jeho části jeho odevzdání zhotoviteli, zavazuje se ho zhotovitel převzít v sídle objednatele.

- Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby.

- Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání díla stanoveným v článku IV. této smlouvy, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a obecně závaznými pravidly je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI.

Vlastnické právo

- Ve vztahu k věcem, které se v důsledku realizace díla zhotovitelem stanou vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele nebezpečí škody na zhotoveném díle okamžikem jeho převzetí objednatelem a vlastnické právo k věcem dnem úplného zaplacení ceny díla.

- Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání díla vráceny zpět objednateli.

XII.

Pojištění

- Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu plnění této smlouvy proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, způsobenou zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost objednatele prokázat objednateli povinnost uvedenou v odstavci 1, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

XIII.

Náhrada škody

- Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

- Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

XIV.

Ukončení smlouvy

- Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá smluvní strana nesplní povinnost, kterou podle smlouvy nebo podle zákona má, a to ani v přiměřeně dodatečné lhůtě stanovené jí druhou smluvní stranou ve výzvě ke splnění.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění neposkytne potřebnou součinnost uvedenou v čl. VII. smlouvy,

- objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je stanoveno v čl. VI. smlouvy.

- V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 předá zhotovitel rozpracované dílo a předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do 1 měsíce od data odstoupení. Zadavatel je povinen uhradit zhotoviteli prokázanou rozpracovanost plnění díla.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu,

- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho částí dle čl. IV odst. 2 o více než 30 dnů, pokud prodlení není zaviněno objednatelem.

- V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 4 předá zhotovitel dílo objednateli v odpovídajícím stupni rozpracovanost včetně podkladů. Veškeré náklady nese v tomto případě zhotovitel.

- Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

- Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

- V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 10. dnem po jeho prokazatelném odeslání.

XV.

Závěrečná ustanovení

- Objednatel prohlašuje, že město Kroměříž/Městský úřad Kroměříž, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.

- Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn uveřejnit dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na svém Profilu smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací, včetně těch, k jejich uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

- V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a další obecně závazné právní předpisy.

- Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecného soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení §§ 1765 a 1766 občanského zákoníku, tj. na právní vztahy vyplývající z této smlouvy se uvedená ustanovení nepoužijí.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tato smlouva byla schválena Radou města Kroměříže na 43. schůzi, konané dne 26.4.2024 pod číslem usnení: RMK/24/43/1262

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soubor kontrolních atributů LHO

V Kroměříži dne 28.5.2024				                       V Kroměříži dne 7.6.2024

Ing. Pavel Trnčík		Mgr. Tomáš Opatrný

jednatel společnosti 							    starosta města                                                    zhotovitel								       objednatel

Ing. Josef Šincl

jednatel společnosti

zhotovitel

Příloha č. 1 – Soubor kontrolních atributů LHO