**DODATEK č. 7**

**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)**

**Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín Tel.: +420 727 956 372 / +420 727 956 462

E-mail: [r.hak@spucr.cz](mailto:r.hak@spucr.cz) / j.gasek@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**KAVYL, spol. s r.o.**

Sídlo: Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

ID DS: xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Tel.: X X X X X X X X X X

E-mail: X X X X X X X X X X

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-3602390257/0100

IČO: 499 75 358

DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28. 3. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vodohospodářská opatření v k.ú. Sehradice“, ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2. Tímto dodatkem č. 7 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy, když v průběhu realizace díla došlo ke změnám, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Při provádění výkopových prací stavební jámy pro založení sdruženého objektu došlo na začátku června 2023 ke svahové nestabilitě, která vedla k částečnému sesuvu svahu. Postup prací bude spočívat nejdříve v realizaci stabilizace levobřežního svahu a poté v realizaci sdruženého objektu. Na základě doporučení bude osa sdruženého objektu posunuta cca o 18 m od původní osy směrem ke středu nádrže mimo stávající vedení vodoteče. Sdružený objekt bude založen ve stavební jámě zajištěné pažením. Na základě těchto doporučení vznikla projektová dokumentace – změny stavby před dokončením. Vznikla změna v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1. Tento dodatek je v pořadí sedmou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a čtvrtou změnou hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 14 247 345,53 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota změny dle dodatku č. 2 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 693 531,10 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,86 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 3 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 76 795,35 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Dodatky č. 4 a č. 5 byly upraveny termíny plnění díla, konkrétně harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů. Hodnota dodatečných prací dle dodatku č. 6 činila ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 1 355 686,05 Kč bez DPH, což odpovídá cca 9,515 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 7 činí ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ 4 190 184,22 Kč bez DPH, což odpovídá cca 29,41 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 7 bude zvýšena o částku 4 190 184,22 Kč bez DPH.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

**I.**

Dosavadní text čl. III. smlouvy Cena díla, odst. 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **20 463 542,25 Kč**

DPH 21 % činí  **4 297 343,87 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **24 760 886,12 Kč**

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28. 3. 2023 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

**III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne: 30. 5. 2024 V Mohelně dne: 27. 5. 2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad KAVYL, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Romana Rousová

Ing. Mlada Augustinová jednatelka

ředitelka

Příloha: Rozpočet změn

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová