DODATEK č. 2                                           SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 			Město Bílovec

Sídlo: 				Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený:			Martinem Holubem, starostou města

IČO: 				00297755

DIČ: 				CZ00297755

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			19-1761833319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta

Tel.:

E-mail:

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			FENBAU s.r.o.

Sídlo:				Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

Zastoupený:			Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku:   vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694

IČO:	      			25815458

DIČ:	    			CZ25815458

Bankovní ústav: 		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 			2950632/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 
24.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 26.3.2024  na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.5 a 6, týkající se změny rozsahu a ceny více prací vzniklých při provádění díla  a doplnění dodávek nad rámec původního rozsahu (např. větší objem zdiva, stropů, doplnění sprchového koutu), takto:

Článek 4  Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.6 takto:

4.1.6. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací – vícepráce:

Změna č. 5:   Přístavba – změny a doplnění výměr stavebních a montážních prací

- při realizaci přístavby bylo nutné upravit rozměry přístavby kvůli průchodu ze stávajícího objektu, tím došlo k posunutí zdiva a potřebě navýšení zdících prvků, stropnic atd. Jedná se o posunutí o cca 0,5 m.

Změna č. 6:   Přístavba – doplnění výměr stavebních a montážních prací

- při realizaci přístavby bylo zjištěno, že množství zdících a stropních prvků z výkazu výměr neodpovídá skutečné potřebě, zároveň dle požadavku uživatele bude doplněn sprchový kout vedle odpočívárny a s tím související práce.

U změny Z5 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po vybourání, odstranění, odkrytí a dalších pracích, následném zaměření atd. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Změna Z6 je vyvolaná průběhem prací, chybou ve výkazu výměr, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnící charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 6  Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

    - Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH         DPH (21 %)	  Cena vč. DPH

Cena dle SOD	15 659 175,14	3 288 426,78	  18 947 601,92

Cena Změny č. 1-4	  1 599 113,26	   335 813,78	    1 934 927,04

Vícepráce                       + 1 599 663,26	 +335 929,28	 + 1 935 592,54

méněpráce	          - 550,00	        - 115,50	            - 665,50

Cena Změny č. 5-6	     368 100,41	     77 301,09	       445 401,50

Vícepráce                          + 368 100,41	  + 77 301,09	    + 445 401,50

méněpráce	                  - 0	                - 0	                    - 0

Celková Konečná cena	   17 626 388,81	   3 701 541,65	  21 327 930,46

6.1.1.2	Cena slovy bez DPH:   dvacetjedenmiliontřistadvacetsedmtisícdevětsettřicet

a   46/100  korun  českých

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.

- Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součástí dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 5 - 6

- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 46. schůzí rady města Bílovec dne 4.6.2024 usnesením č. RM/1076/46 /2024.

V Bílovci dne:						V Ostravě dne:

### Za objednatele:						Za zhotovitele:

……………………..		 ..……………………………..

Martin Holub	 Ing. Lukáš Peterek

starosta města   						 jednatel