**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 841/NAWT/100/2023**

uzavřené dne 31. 8. 2023 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

**Mikroregion Šternbersko**

se sídlem: Horní nám. 78/16, 785 01 Šternberk

IČ: 04234201

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-11815811/0710

Zastoupení: Ing. Rudolf Pečinka, předseda

 kontakt:

V technických věcech jedná za objednatele:

technický dozor investora na základě uzavřené příkazní smlouvy

(kontakt bude upřesněn po uzavření příkazní smlouvy)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B7634

Zastoupená/Jednající: Ing. Jan Hýzl, prokurista

 Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., prokurista

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Viktor Superata

 kontakt:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Cyklostezka Černovír - Štěpánov podél dráhy“** v souladu s ustanovením odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
2. Předmětem nepodstatné změny je vznik dodatečných stavebních prací a následný vznik vyvolaných méněprací. Rozsah jednotlivých změn je detailně vysvětlen a vymezen v přílohách tohoto dodatku.
3. Dodatečné stavební práce budou fakturovány zvlášť, odděleně od ostatních stavebních prací předmětu díla.

**II. Cena díla dodatku**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:

|  |  |
| --- | --- |
| SO 101.1 ZL2-1-M-111 Záměna materiálu v tělese násypu v km 0,000 - 0,748 - celý násyp z nového LK – méněpráce | - 802 643,80 |
| SO 101.1 ZL2-1-V-111 Záměna materiálu v tělese násypu v km 0,000 - 0,748 - celý násyp z nového LK – vícepráce | 1 739 395,66 |
| SO 101.1 ZL2-3-V-111 Propojení trativodu do Trusovky – vícepráce | 238 345,68 |
| SO 101.2 ZL2-2-M-113 Sanace podloží a tělesa násypu v km 0,748- 1,224 - celý násyp z nového LK – méněpráce | - 891 032,44 |
| SO 101.2 ZL2-2-V-113 Sanace podloží a tělesa násypu v km 0,748- 1,224 - celý násyp z nového LK – vícepráce | 1 792 107,66 |
| SO 101.4 ZL2-4V Obetonování propustku P1b (km 0,013 osa B) – vícepráce | 47 472,49 |

1. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle SoD (bez DPH) | 72 934 848,18 |
| Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) | 73 827 627,63 |
| VCP | 3 817 321,49 |
| MNP | - 1 693 676,24 |
| **Celkem cena díla dle SoD (bez DPH) včetně dodatku č. 1 a 2** | **75 951 272,88** |
| **Celkem cena díla dle SoD (včetně DPH) včetně dodatku č. 1 a 2** | **91 901 040,18** |

**III. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31. 8. 2023 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem tohoto dodatku č. 2.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen elektronickou formou. Součástí dodatku č. 2 jsou přílohy, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 2 – oceněný položkový rozpočet a změnový list.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku na profilu zadavatele Objednatele, registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:

 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

 - Příloha č. 2 – ZL2

 Zkontroloval:

Ve Šternberku V Olomouci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| za objednatele**Ing. Rudolf Pečinka**předseda Mkroregion Šternbersko |  | za zhotovitele**Ing. Jan Hýzl** prokurista  |
|  |  |  |
|  |  | za zhotovitele**Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.**prokurista |