METODIKA PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

PŘÍLOHA 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Přílohy Změnového listu:**  (a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram |  | Paré č. Příjemce |
| jejího provedení: **(viz níže)** |  | 1 Objednatel |
|  |  |  |
| (b) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu |  | 2 Správce stavby |
| v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: **NEMÁ VLIV NA SMLUVNÍ HARMONOGRAM** |  | 3 Zhotovitel |
| (c) schválený návrh Zhotovitele na ocenění Variace (rozpis ocenění změn položek): **PŘÍLOHA č.1** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - Záznam o změně závazku** | | |
| Označení/číslo původní Smlouvy: **Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022** Dílo: **Rekonstrukce sídla SFDI II.** | Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny):  **ASR/008(Nerovnosti stěn)** | Číslo Změnového listu: ...**008**.... |

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 008

Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ,IČO: 708 56 508

Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS - rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)

Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: **281 69 522**

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění sádrokartonových příček (SDK) v prostorách 2. - 4. NP zhotovitel zjistil svislé nerovnosti stávajících zděných stěn v řádu až 30 mm, které zároveň v rozích nenavazovali na nové SDK konstrukce v úhlu 90 st. Tato nerovnost by byla patrná při instalaci nábytku a doplňkového mobiliáře. Pro vyrovnání nerovností byly navrženy dvě varianty:

1. mokrým procesem - dorovnání omítku s přeštukováním
2. suchou stavbou - vyrovnání nalepením SDK deskou.

Z finančního i funkčního hlediska byla vyhodnocena jako ekonomicky výhodnější varianta 2) suchou stavbou.

Zařazení a posouzení zařazení podle ZZVZ: dle odst. 6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Saldo |
| **- 25.552,39** | **+ 65.362,70** | **+ 39.810,31** |

Údaje v Kč bez DPH:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:** | | | |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | |
| Zhotovitel | Jméno:  XXXXX | Datum: |  |
| Správce stavby - technický dozor stavebníka (tDs) | Jméno:  XXXXX | Datum: |  |
| Správce stavby | Jméno:  XXXXX | Datum: |  |
| Objednatel (kalkulace) | Jméno:  Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. | Datum: |  |
| Objednatel | Jméno:  Ing. Lucie Bartáková | Datum: |  |
|  |  |  | Číslo paré: |

Stránka 1 z 1