Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy zhotovitele: VP 09/2023**

**č. smlouvy objednatele: 1541/2023**

**Název díla: „VT Vitický potok - Dalovice - zdi, ulice U Kostela“**

**(PL 1 02 23 031, akce č. 102 815)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tato smlouva byla uzavřena mezi: |  |
| **Objednatel:** | **Povodí Ohře, státní podnik** |
| sídlo: | Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| statutární orgán: | generální ředitel |
| zástupce ve věcech smluvních: | ředitel závodu |
| zástupce ve věcech technických: | vedoucí technické skupiny |
| manažer projektu: | příprava staveb |
| IČO: | 70889988 |
| DIČ: | CZ70889988 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |
| zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052 |
| (dále jen „objednatel“) |  |
| a**Zhotovitel:** | **“VP PROJEKTING“ s.r.o.** |
| sídlo: | Přemyslova 84/3, Vyšehrad |
| zástupce ve věcech smluvních: |  |
| zástupce ve věcech technických: |  |
| mobil: |  |
| e-mail: |  |
| odpovědný autorizovaný architekt: |  |
| IČO: | 63676907 |
| DIČ: | CZ63676907 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |
| zápis v obchodním rejstříku: | Spisová značka: C37180 vedená u Městského |
|  | soudu v Praze |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

Předmět dodatku:

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen kvůli prodlení v doplnění dokladové části PD z důvodu vytíženosti úřadů.

Tímto dodatkem se mění **Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ** předmětné smlouvy takto:

Původní znění:

**Dílčí plnění:** Předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na závěrečném VV nejpozději do **14.06. 2024.**

Nové znění:

**Dílčí plnění:** Předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na závěrečném VV nejpozději do **15.07. 2024.**

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo 1541/2023 se tímto dodatkem nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy č. 1541/2023 zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Karlových Varech, dne 14.6.2024

…………………………………… ředitel závodu

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel

V Praze, dne 14.6.2024

……………………………………. jednatel

“VP PROJEKTING“ s.r.o.

zhotovitel