**Dodatek č. 4**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

***(dále jen „smlouva“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj**

**Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno**

**Pobočka Znojmo**

**Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo**

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo

 ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí

 pobočky

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka Znojmo

 Tel.: RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935

 114

 Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281

 E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČO: 01312774

 DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Jméno: PORR a. s.**

**Sídlo:** Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxx

 *(společně na základě plných mocí)*

ID DS: 5ssfq4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

 xxxxxxxxxxxxxxxxx,

 xxxxxxxxxxxxxxxxx a

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 *(každý samostatně)*

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

číslo účtu: 1091107720/5500

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560, plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 774-2023-523206 na veřejnou zakázku **Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na provedení **nových dodatečných prací – víceprací a méněprací.**

Potřeba nových dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, vznikla v důsledku toho, že oproti původnímu předpokladu dojde, vzhledem k zaústění příčného žlabu č. 1 do stávající dešťové kanalizace, k posunutí příčného žlabu č. 1 na začátek úseku 0,000 km, čímž se prodlouží krajnice ze žulových kostek o 2,500 m2. Dojde tak k **vícepracím**, v celkové výši **5.055,00 Kč bez DPH**, když položka rozpočtu číslo 64 – Kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 bude navýšena z původních 103,75 m2 na celkových 106,25 m2 a položka rozpočtu číslo 62 – Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové bude navýšena z původních 197,75 m2 na celkových 200,25 m2.

Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že vzhledem k tomu, že podle současné platné právní normy není potřeba provádět infiltrační postřik, nebude realizována položka rozpočtu číslo 59 – Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2. **Nebudou** tak **provedeny práce** v celkové výši **106.182,63 Kč bez DPH.**

**Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích a samostatných méněpracích činí celkově 111.187,63 Kč, což představuje 1,22 % původní hodnoty závazku.**

**Čl. III odst. 4.** nově zní:

**Celková cena za provedení díla:**

bez DPH činí 9 184 522,62Kč

DPH 21 % činí 1 928 749,75Kč Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 11 113 272,37 Kč

**Cena za provedení první části díla:**

bez DPH činí 2 348 713,03 Kč

DPH 21 % činí 493 229,74 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí 2 841 942,77 Kč

**Cena za provedení druhé části díla:**

bez DPH činí 6 835 809,59 Kč

DPH 21 % činí 1 435 520,01 Kč

Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí 8 271 329,60 Kč

*(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)*

Ostatní ustanovení smlouvy č. 774-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 14. 6. 2024 V Brně dne dle el. podpisu 13. 6. 2024

…………………………………….. ………………………………………

 **objednatel zhotovitel**

RNDr. Dagmar Benešovská xxxxxxxxxxxxxxxx a

 xxxxxxxxxxxxxxxx

 *(společně na základě plných mocí)*

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek