DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, p. o.

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 IČ: 45245801 DIČ: CZ45245801

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Vackem, pověřeným řízením organizace Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300

a

F1 facility CZ s.r.o.

Městský soud v Praze, spis. zn. C 247381 Sídlo: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora IČ: 04462319 DIČ: CZ04462319

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 272032436/0300 Tel.: XXXXXXXXXXX

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23-086-S

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2023 smlouvu o dílo s názvem „HPS/Hřbitov Olšany - rekonstrukce záchodů" (dále jen „smlouva"). Smluvní strany se dohodly na změně ceny, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek II.  
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby na změně čl. V - Cena díla. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:

cena díla bez DPH 1 402 491,00 Kč

DPH 21 % v Kč 294 523,11 Kč

cena celkem za dílo vč. DPH 1 697 014,11 Kč

Stránka 1 z 2

1. Změny byly vyvolány méněpracemi a vícepracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č. 1. Méněpráce zahrnují truhlářské konstrukce jednokřídlých dveří, zámečnické konstrukce ztužení zděného pilíře a ostatní konstrukce a práce na trubním vedení. Vícepráce zahrnují zemní práce, přesun hmot a zprůchodnění kanalizace s kamerovou kontrolou s vyhotovením zprávy a záznamem.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne 16 .5. 2024

Za objednatele  
Ing. Miroslav Vacek  
pověřený řízením organizace

Za zhotovitele  
XXXXXXXXXX  
jednatel

Stránka 2 z 2