**S M L O U V A O D Í L O**

**uzavřená podle ust. § 2586 až § 2630 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**
2. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města

- ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací odboru Správy majetku, investic a dotací

 xxx. xxxxx xxxxxxx, investiční referent odboru Správy majetku investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx, xxxxxx/xxxx

datová schránka – ID: c9vbr2k

telefon / fax: +420 554 706 111

e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**TS Bruntál s.r.o.**

se sídlem: Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01, Bruntál

IČ / DIČ: 25823337 / CZ25823337

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: Ing. Václav Frgal – jednatel společnosti
* ve věcech technických: xxxxx xxxxxx
* hlavní stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxx

registrace: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 1949

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x. x.: xxxxxxxxxxxxx/xxxx

datová schránka – ID: a5us2u3

telefon / fax: +420 552 306 750

e-mail: info@tsbruntal.cz

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**takto:**

1. **Výchozí údaje**

**Název stavby: „Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Kavalcova, Bruntál“**

**Místo stavby:** lokalita křižovatky místních komunikací Kavalcova a Sukova, pozemky parc. č. 2311, parc. č. 2317 a parc. č. 2250/2 v k.ú. Bruntál-město.

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání, a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. této smlouvy.
6. Na Město Bruntál, jako objednatele, se v této věci vztahuje výjimka z aplikace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle ust. § 11 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.
7. **Předmět smlouvy**
8. **vymezení díla**
9. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem: **„Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Kavalcova, Bruntál“**, podle předané projektové dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, vypracované projektantem xxx. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, IČ: 76193578, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT číslo autorizace 1104104 a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr [zadání].
10. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
11. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
	1. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu provádění díla udržovat v řádném technickém stavu.
	2. zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, odběr energií aj.) si zajistí zhotovitel na své náklady.
	3. zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při provádění díla ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
	4. případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.
12. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám.
13. Změna případně rozšíření subdodavatelů, prostřednictvím kterých bude dodavatel zabezpečovat plnění určité části díla, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.
14. Změna subdodavatele, jenž prokazoval pro zhotovitele plnění některých z kvalifikačních předpokladů stanovených zadávací dokumentací, není bez přechozího souhlasu objednatele možná.
15. Za nepředvídané práce se považují práce zadání původně neobsažené, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto prací, a které nebyly součástí řešení zadání nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
16. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu se zadáním, a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
17. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.
18. **stanovení jakostních ukazatelů provedení díla**
19. Dodávka díla bude zajišťovat a obsahovat:
	1. funkčnost a provozuschopnost stavby
	2. provedení díla v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
	3. dodržení povrchových úprav a celkového estetického provedení
	4. dodržení podmínek stanovených v pravomocném společném povolení stavebního záměru, tj. mimo jiné podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a organizací
	5. další závazné doklady a dokumenty, které je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele při předání díla:
	* osvědčení o jakosti a kompletnosti použitých materiálů, strojů, zařízení a montážních prací, průvodní technická dokumentace jednotlivých technických zařízení v českém jazyce, podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.
	* od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě
	1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
	2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
	3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem průběžně při kontrolních dnech stavby a při předání a převzetí díla.
20. Náklady na práce a činnosti, uvedené v článku III.2.a), jsou zahrnuty v ceně díla.
21. **základní požadavky na materiálové provedení**
22. Zhotovitelem budou k realizaci předmětné stavby použity materiály, výrobky a zařízení, které stanoví projektová dokumentace, případně které byly zhotovitelem uvedeny v nabídce pro zadání veřejné zakázky.
23. O případném použití výrobků, materiálů nebo zařízení, které nebyly zhotovitelem předem uvedeny, musí být objednatel včas informován a musí jím být odsouhlaseny. Materiály, výrobky nebo zařízení, které neodpovídají smlouvě nebo povinným zkouškám, musí být ze stavby odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
24. **součinnost objednatele a zhotovitele při realizaci díla**
25. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Objednatel bude kontrolovat provádění prací podle zadání, a bude mít proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a stavba prováděna. Na počátku stavby navrhne zhotovitel způsob provádění práce a jednotlivé postupy a tyto údaje sdělí objednateli pro možnost kontrol.
26. Zástupce ve věcech technických si vyhrazuje právo měnit rozsah stavby, případně vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit úhrady dle cenových podmínek prací a případně dohodnout změnu lhůty a provádění prací.
27. Zhotovitel není povinen přistoupit na zásadní změnu rozšíření dodávky prací, které není schopen sám zajistit.
28. Zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku.
29. **požadavky na dodržování bezpečnosti práce**
30. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má objednatel právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
31. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
32. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
33. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
34. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
35. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících. O této skutečnosti pořídí zhotovitel záznam. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
36. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
37. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
38. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
39. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace.
40. **Doklady o územním řízení a stavebním povolení**
41. Společné povolení stavebního záměru pod názvem: „Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Kavalcova, Bruntál“, které vydal odbor VaÚP Městského úřadu Bruntál dne 23.05.2024 pod č.j. MUBR/94607-23/při.
42. **Cena díla**
43. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **842 073,27 Kč (slovy: osm set čtyřicet dva tisíc sedmdesát tři korun českých a dvacet sedm haléřů)** **bez DPH.** K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
44. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se zadáním a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadání a dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
45. Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008 objednateli, použije objednatel režim přenesené daňové povinnosti.

1. **Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Takto stanovená cena díla je nejvýše přípustnou cenou.**
2. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 5-ti pracovních dnů od zjištění důvodů.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.1.i) této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu nepředvídaných a dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen **„výkaz výměr“**), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující se ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava“), v její aktuální cenové úrovni ke dni podpisu smlouvy. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. Opakující se položky ve výkazu výměr, musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou.
5. **Termíny realizace**
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
7. termín předání a převzetí staveniště do: **5 – ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště (předpoklad do 24. 6. 2024)**
8. termín zahájení díla: **dnem** **písemného předání a převzetí staveniště (tzn. po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami).**
9. termín řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli do: **5 týdnů od zahájení díla**
10. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **5-ti kalendářních dnů ode dne řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli.**
11. Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
12. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.1.c) této smlouvy
13. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
14. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.
15. V případě sjednaných víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
16. **Staveniště**
17. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.a) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
18. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi.
19. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
20. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde  v důsledku provádění díla.
21. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
22. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
23. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
24. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
25. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.d) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.
26. **Požadavky na zhotovitele**
27. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má zástupce objednatele (TDS) právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel zjedná nápravu. Toto přerušení prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
28. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
29. **Zhotovitel je povinen:**
30. zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
31. v případě nutnosti omezení veřejného provozu nebo uzávěry komunikace zajistit příslušná povolení a rozhodnutí (včetně situace dopravního značení) a provést veškerá opatření, která vyplynou z úředního rozhodnutí. Nejnutnější obslužnost a zásobování musí být zachovány. Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla.
32. před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam.
33. po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
34. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
35. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník.
36. během pracovní doby musí být deník trvale přístupný
37. povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby
38. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele můžou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku orgány státního stavebního dozoru, případně jiné příslušné orgány státní správy a rovněž zmocnění zástupci objednatele.
39. jestliže zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen zaslat do 3 pracovních dnů svoje písemné vyjádření na adresu objednatele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Dohody vyjádřené podpisy zástupce ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a dodatky ke smlouvě.
40. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat objednateli prvý průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.
41. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.
42. Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.
43. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. K předání díla zhotovitel zajistí předepsané doklady o jakosti díla ve dvou vyhotoveních a 2 paré výkresové dokumentace skutečného provedení, potvrzené zhotovitelem.
44. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých, byly zpracovány podklady objednatele.
45. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
46. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.
47. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).
48. **Platební podmínky**
49. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Zálohy nejsou sjednány.
50. Úhrady plateb, u kterých dojde k dílčímu plnění - vlastní realizace (včetně poslední fakturované částky) bude objednatel provádět průběžně po obdržení daňového dokladu (faktury). Podkladem pro fakturaci je zjišťovací protokol dílčího plnění dle skutečnosti vč. soupisu provedených prací, odsouhlasený objednatelem. Tzn., že objednatelem budou uhrazeny jen skutečně provedené dodávky a práce.
51. Předáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní dodávku díla se všemi požadovanými zkouškami, doklady a projektovou dokumentací, opravenou podle skutečného provedení, až po jejím úplném dokončení. Do doby předání a převzetí kompletní dodávky díla zhotovitel odpovídá za její stav bez ohledu na přejímky dílčích plnění.
52. V případě, že má dílo drobné vady a nedodělky s ohledem na čl. VIII.13. je objednatel oprávněn poměrnou část platby stanovenou jako procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla zadržet (tzv. zádržné), a uhradit ji až po odstranění veškerých vad a nedodělků.

Stanovení tzv. "zádržného", tj. smluveného procenta z fakturované ceny (bez DPH), které bude zaplaceno po odstranění případných vad a nedodělků, nemá vliv na základ daně a povinnost zhotovitele (plátce DPH) uplatnit daň na výstupu z celé fakturované ceny, pokud se nejedná o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e zákona o DPH. V případě přenesené daňové povinnosti zaplatí DPH v celé výši objednatel.

Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí dílčího plnění díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného předávajícím a přebírajícím (stejné datum).

1. Zhotovitel je povinen do 10-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad. Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:
* označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo
* obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)
* popis předmětu dodávky, název stavby a registrační číslo projektu dle poskytovatele dotace
* datum vystavení a odeslání
* označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce
* datum splatnosti
* v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů
* faktury budou rozčleněny dle požadavku objednatele, resp. poskytovatele dotace na způsobilé a nezpůsobilé výdaje
* přílohu tvořenou zjišťovacím protokolem vč. soupisu provedených prací, po předání díla také předávacím protokolem
1. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře).
2. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) u prováděných stavebních a technologických prací a dodávek je stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě. **Daňový doklad** musí být objednateli doručen nejpozději **do 10 dnů** od data uskutečnění zdanitelného plnění. **Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.**
3. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % za každý den prodlení z neuhrazené částky.
4. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchylně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit.
5. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.
6. Fakturace bude vyhotovena v počtu 3 stejnopisů.
7. **Odpovědnost za vady – záruka**
8. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
9. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
10. Záruční doba činí: **60 měsíců** ode dne protokolárního předání díla.
11. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
12. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
13. Zhotovitel je povinen:
14. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
15. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
16. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
17. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet pracovních dní od obdržení reklamace,
18. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
19. Pokud tak ve shora uvedených termínech zhotovitel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.
20. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
21. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.
22. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 5 let pro stavební část, platí tato záruční lhůta.
23. **Smluvní pokuty**
24. V případě **prodlení zhotovitele s převzetím staveniště**, dle čl. VI.1.a) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
25. V případě **prodlení zhotovitele se zahájením díla**, dle čl. VI.1.b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
26. V případě **prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a předání předmětu díla objednateli**, dle čl. VI.1.c) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
27. V případě **prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště**, dle čl. VI.1.d) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
28. V případě **prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v zápisu o předání a převzetí díla**, dle čl. VIII.11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
29. V případě **prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu**, dle čl. X.6.i až X.6.v. této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý započatý den prodlení**.
30. V případě porušení čl. III.1.c)iv. této smlouvy **(zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.)** je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každé porušení**.
31. V případě porušení čl. III.5. této smlouvy **(v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)** kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každé porušení**.
32. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
33. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.
34. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do **třiceti dnů** od jejího vystavení.
35. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.
36. **Podmínky provádění díla za provozu**
37. Stavební práce budou probíhat za nepřetržitého provozu místních komunikací – ulic Kavalcova, Sukova a přístupové komunikace do areálu SPŠaOA Bruntál, s dopravními omezeními, které je povinen zhotovitel provést způsobem, aby nedošlo při stavebních pracích k ohrožení na zdraví či životech uživatelů místních komunikací a chodníků, okolních nemovitostí a poškození movitého nebo nemovitého majetku.
38. **Ostatní podmínky**
39. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
40. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
41. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
42. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
43. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.
44. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností, tím nejsou dotčeny možnosti odstoupení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
45. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy. Za podstatné porušení se považuje vždy taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů, a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
46. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.
47. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.
48. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.
49. **Smluvní strany si sjednávají, že žádná z nich není oprávněna postoupit práva a povinnosti z této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.**
50. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
51. Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
52. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
53. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
54. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy
55. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
* Příloha č. 1 – výkaz výměr

V Bruntále, dne: 13.06.2024 V Bruntále, dne: 14.06.2024

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA Ing. Václav Frgal

1. místostarosta města jednatel společnosti TS Bruntál s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | **J240610** | **Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Kavalcova, Bruntál** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  | **Město Bruntál** |  |  |  | IČO: | **00295892** |  |
|  |  | **Nádražní 20** |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  | **79201** | **Bruntál** |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | **TS Bruntál, s.r.o.** |  |  | IČO: | **25823337** |  |
|  |  | **Zeyerova 1489/12** |  |  | DIČ: | **CZ25823337** |  |
|  |  | **79201** | **Bruntál** |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 766 036,67 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 37 601,56 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 38 435,04 |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |  |  | **842 073,27** |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | **12** | % | **0,00** |  |  | CZK |
| Snížená DPH  |  |  | **12** | % | **0,00** |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  | **21** | % | **842 073,27** |  |  | CZK |
| Základní DPH  |  |  | **21** | % | **176 835,39** |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** |  |  | CZK |
| **Cena celkem s DPH** |  |  |  | **1 018 908,66** |  |  | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílčích částí** |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|  | **Stavební objekt** |  |  |  | **0,00** |  |  |
| **01** | **Zpevněné plochy** |  | **0,00** | **803 638,23** | **168 764,03** | **972 402,26** | **95** |
| 1 | SO 101 Přechod pro chodce | 0,00 | 803 638,23 | 168 764,03 | 972 402,26 | 95 |
| **OST** | **Ostatní náklady** |  | **0,00** | **38 435,04** | **8 071,36** | **46 506,40** | **5** |
| 2 | OST - Ostatní náklady |  | 0,00 | 38 435,04 | 8 071,36 | 46 506,40 | 5 |
| Celkem za stavbu |  |  | 0,00 | 842 073,27 | 176 835,39 | 1 018 908,66 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis stavby: J240610 - Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Kavalcova, Bruntál |  |  |
| Popis objektu: 01 - Zpevněné plochy |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 1 - SO 101 Přechod pro chodce |  |  |  |  |  |
| Popis objektu: OST - Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| Popis rozpočtu: 2 - OST - Ostatní náklady |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 1 | Zemní práce |  | HSV |  |  | 173 898,87 | 20,7 |
| 5 | Komunikace |  | HSV |  |  | 314 531,20 | 37,4 |
| 8 | Trubní vedení |  | HSV |  |  | 21 684,79 | 2,6 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |  |  | 88 809,56 | 10,5 |
| 96 | Bourání konstrukcí |  | HSV |  |  | 1 011,14 | 0,1 |
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot | HSV |  |  | 122 589,02 | 14,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  | HSV |  |  | 43 512,09 | 5,2 |
| M21 | Elektromontáže |  | MON |  |  | 37 601,56 | 4,5 |
| ON | Ostatní náklady |  | ON |  |  | 38 435,04 | 4,6 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 842 073,27 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |  |  |
| S: | J240610 | Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Kavalcova, Bruntál |  |  |
| O: | 01 | Zpevněné plochy |  |  |  |  |
| R: | 1 | SO 101 Přechod pro chodce |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **173 898,87** |
| 1 | 122302202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 24,70000 | 336,47 | 8 310,81 |
|  |  | v zelených plochách pro založení konstrukcí vozovek : 13+10 |  | 23,00000 |  |  |
|  |  | pro UV : 1\*1\*1,7 |  | 1,70000 |  |  |
| 2 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 24,70000 | 119,52 | 2 952,14 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,70000 |  | 24,70000 |  |  |
| 3 | 162706119R00 | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin | m3 | 370,50000 | 27,02 | 10 010,91 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,70000\*15 |  | 370,50000 |  |  |
| 4 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 39,52000 | 281,23 | 11 114,21 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 24,70000\*1,6 |  | 39,52000 |  |  |
| 5 | 113151119R00 | Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm | m2 | 330,00000 | 328,44 | 108 385,20 |
|  |  | 330 |  | 330,00000 |  |  |
| 6 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 33,00000 | 63,48 | 2 094,84 |
|  |  | stávající chodník : 33 |  | 33,00000 |  |  |
| 7 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 54,00000 | 103,45 | 5 586,30 |
|  |  | 54 |  | 54,00000 |  |  |
| 8 | 113107535R00 | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm | m2 | 33,00000 | 717,14 | 23 665,62 |
| 9 | 113231416R00 | Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š.160 mm | m | 2,00000 | 150,66 | 301,32 |
|  |  | včetně betonového lože |  |  |  |  |
| 10 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 56,00000 | 15,67 | 877,52 |
|  |  | 33+13+10 |  | 56,00000 |  |  |
| 11 | 174100010RAD | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5 km | m3 | 1,00000 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | po demontáži stožáru VO |  |  |  |  |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** |  |  |  | **314 531,20** |
| 12 | 564831111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | m2 | 56,00000 | 128,07 | 7 171,92 |
|  |  | podsyp : 56 |  | 56,00000 |  |  |
| 13 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 56,00000 | 275,21 | 15 411,76 |
| 14 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 56,00000 | 310,36 | 17 380,16 |
| 15 | 59245110T | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2  | 56,00000 | 413,81 | 23 173,36 |
| 16 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm | m | 20,00000 | 266,67 | 5 333,40 |
| 17 | 573231124R00 | Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 | m2 | 650,00000 | 12,26 | 7 969,00 |
|  |  | 330+320 |  | 650,00000 |  |  |
| 18 | 565141211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.6 cm | m2 | 330,00000 | 442,44 | 146 005,20 |
| 19 | 577132111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm | m2 | 320,00000 | 287,77 | 92 086,40 |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** |  |  |  | **21 684,79** |
| 20 | 894411010RAF | Vpusť uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m | kus | 1,00000 | 9 361,01 | 9 361,01 |
| 21 | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 1,00000 | 2 837,43 | 2 837,43 |
| 22 | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 2,00000 | 1 506,60 | 3 013,20 |
| 23 | 89911GOA0 | LITINOVÝ POKLOP D400 | KUS | 1,00000 | 6 473,15 | 6 473,15 |
|  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu |  |  |  |  |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující práce na komunikaci** |  |  |  | **88 809,56** |
| 24 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 32,00000 | 119,03 | 3 808,96 |
| 25 | 599141111R00 | Vyplnění spár živičnou zálivkou | m | 32,00000 | 174,27 | 5 576,64 |
| 26 | 916261111RT1 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 | m | 42,00000 | 261,65 | 10 989,30 |
|  |  | 2ř : 2\*21 |  | 42,00000 |  |  |
| 27 | 917862111RT5 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m | 22,00000 | 544,38 | 11 976,36 |
| 28 | 917862111RT7 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 26,00000 | 613,69 | 15 955,94 |
| 29 | 917862111RV3 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 | m | 28,00000 | 514,25 | 14 399,00 |
| 30 | 917862111RV4 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250 | m | 6,00000 | 846,71 | 5 080,26 |
|  |  | L : 3 |  | 3,00000 |  |  |
|  |  | P : 3 |  | 3,00000 |  |  |
| 31 | 915721111R00 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. | m2 | 14,00000 | 509,23 | 7 129,22 |
|  |  | V7a : 14 |  | 14,00000 |  |  |
| 32 | 915712111RT1 | Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou barva bílá | m | 10,00000 | 79,95 | 799,50 |
|  |  | V2b 1,5/1,5 : 10 |  | 10,00000 |  |  |
| 33 | 914001111R00 | Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ | kus | 5,00000 | 843,70 | 4 218,50 |
|  |  | nové sloupky : 5 |  | 5,00000 |  |  |
| 34 | 40444972.AR | Značka dopravní upravující přednost P 2 - P 3, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1 | kus | 2,00000 | 735,22 | 1 470,44 |
|  |  | P2 : 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 35 | 40445045.AR | Značka dopravní informativní provozní IP 4b - IP 7,10a,b, rozměr 500 x 500 mm, fólie 2 | kus | 2,00000 | 1 162,09 | 2 324,18 |
|  |  | IP6 : 2 |  | 2,00000 |  |  |
| 36 | 40445215R | Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 900 mm | kus | 1,00000 | 798,50 | 798,50 |
|  |  | P4 : 1 |  | 1,00000 |  |  |
| 37 | 40445141.AR | Značka dopravní dodatková E 1 - E 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1 | kus | 4,00000 | 735,22 | 2 940,88 |
|  |  | E2b : 4 |  | 4,00000 |  |  |
| 38 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 4,00000 | 335,47 | 1 341,88 |
|  |  | osazení značek navíc : 4 |  | 4,00000 |  |  |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **1 011,14** |
| 39 | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | kus | 2,00000 | 376,15 | 752,30 |
| 40 | 966006211R00 | Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí | kus | 3,00000 | 86,28 | 258,84 |
| **Díl:** | **97** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **122 589,02** |
| 41 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 0,17600 | 885,88 | 155,91 |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,16400 |  | 0,16400 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,01200 |  | 0,01200 |  |  |
| 42 | 979083112R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m | t | 120,73422 | 208,42 | 25 163,43 |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 72,60000 |  | 72,60000 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 7,42500 |  | 7,42500 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 25,41000 |  | 25,41000 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 14,58000 |  | 14,58000 |  |  |
|  |  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,71922 |  | 0,71922 |  |  |
| 43 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 1 811,01330 | 12,05 | 21 822,71 |
|  |  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 120,73422\*15 |  | 1 811,01330 |  |  |
| 44 | 979999995R00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) | t | 72,60000 | 652,86 | 47 397,64 |
|  |  | 170 302 |  |  |  |  |
|  |  | 72,6 |  | 72,60000 |  |  |
| 45 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 48,14922 | 582,55 | 28 049,33 |
|  |  | 7,425 |  | 7,42500 |  |  |
|  |  | 25,425 |  | 25,42500 |  |  |
|  |  | 14,58 |  | 14,58000 |  |  |
|  |  | 0,71922 |  | 0,71922 |  |  |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **43 512,09** |
| 46 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 163,16828 | 266,67 | 43 512,09 |
|  |  | vodorovně do 200 m |  |  |  |  |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **37 601,56** |
| 47 | 210204103RS2 | Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu | kus | 1,00000 | 1 208,00 | 1 208,00 |
|  |  | Demontáž starého + Montáž nového výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v poloze. |  |
| 48 | 31677748R | Výložník dvojramenný specifikace dle správce | kus | 1,00000 | 3 899,88 | 3 899,88 |
| 49 | 348360210R | Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 120 W vč. montáže | kus | 2,00000 | 13 996,84 | 27 993,68 |
|  |  | přesnou specifikaci konzultovat se správcem |  |  |  |  |
| 50 | 743Z11OA0 | DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M | KUS | 1,00000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  | 1. Položka obsahuje: |  |  |  |  |
|  |  |  – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci |  |  |
|  |  |  – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek |  |  |  |  |
|  |  | 2. Položka neobsahuje: |  |  |  |  |
|  |  |  – odvoz vybouraného materiálu |  |  |  |  |
|  |  |  – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Způsob měření: |  |  |  |  |
|  |  | Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **803 638,23** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |  |  |  |  |
| S: | J240610 | Přechod pro chodce a pochozí plochy na ul. Kavalcova, Bruntál |  |  |
| O: | OST | Ostatní náklady |  |  |  |  |
| R: | 2 | OST - Ostatní náklady |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **ON** | **Ostatní náklady** |  |  |  | **38 435,04** |
| 1 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 2 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 10 800,00 | 10 800,00 |
|  |  | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (rozsah provedených zpevněných ploch) |  |  |  |
|  |  | Dodání GP pro majetkové vypořádání |  |  |  |  |
| 3 | ON01 | Montáž a demontáž dočasného dopravního značení | kpl | 1,00000 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|  |  | včetně příplatku za každý den použití |  |  |  |  |
| 4 | ON03 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | kpl | 1,00000 | 2 160,00 | 2 160,00 |
|  |  | Udržování komunikací |  |  |  |  |
|  |  | Zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, |  |  |  |  |
|  |  | Potřebná IČ |  |  |  |  |
| 5 | ON05 | Vytýčení inženýrských sítí | kpl | 1,00000 | 1 715,04 | 1 715,04 |
|  |  | Vytyčení stávajících inženýrských sítí v celém prostoru stavby |  |  |  |  |
| 6 | ON06 | Práce laboratoře | soubor | 1,00000 | 2 160,00 | 2 160,00 |
|  |  | Hutnící zkoušky |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **38 435,04** |