|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2 - HARMONOGRAM VÝSTAVBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO (SoD) č. OP-24-0085** | | | |
| Projekt: | | **Nejvyšší soud-Brno-PPR** | |
| Klient: | | **Česká republika - Nejvyšší soud** | |
| **Milník** | **Název** | **Fakturace a platby (smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách)** | **Termín** |
| **M1** | Podpis smlouvy | ----------------------------- | dle SoD; rozhodná je účinnost SoD |
| **M2** | Protiplnění ze strany objednatele dle Přílohy č. 4 SoD a dále zahájení přípravných prací | ----------------------------- | max. do **5** pracovních dnů od **M1** a dle příslušného protiplnění |
| **M3** | Zakreslení stavebních konstrukcí pro potřeby statického posudku | ----------------------------- | max. do **10** prac. dnů od Milníku **M2** |
| **M4** | Statický výpočet | **Dílčí fakturace za M3 a M4 (67 500 Kč bez DPH)** | max. do **20** pracovních dnů od Milníku **M3** |
| **M5** | Zpracování dokumentace pro stavební povolení | **Dílčí fakturace za M5 (317 844 Kč bez DPH)** | max. do **95** pracovních dnů od Milníku **M1** |
| **M6** | Zpracování inženýringu pro vydání stavební povolení a závazného stanoviska OPP MMB (památkáři) | Zhotovitel provede přípravu podkladů a dokumentů a následné lhůty běží podle zákonných lhůt jednotlivých entit. | Dle zákonných lhůt |